## Metas Semana 08
Actividad | Responsable | Lote
Suministro de Vigetas losa Entrepiso - L04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Colocación de Acero en sitio - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Colado de Losa de Cimentación - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Llegar muros a nivel de cerramiento - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Suministrar Armex para cadenas de cerramiento - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Inicio de Zanjas de Plomería - L20 | Ing. Luis Santacruz | L20
Terminar instalaciones Hidro-Sanitarias Lote 22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Colocación de Cimbra Perimetral - L22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Inicio de colocación de Acero - L22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Pedido de Materiales adecuados para la semana DIA LUNES | Ing. Marco de la Cruz | General