## Metas Semana 05
Actividad | Responsable | Lote
Colocar cimbra metálica perimetral para cimentación - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Fumigar y colocar hule negro - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Colocar acero de cimentación y arranque de castillos - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Liberación de todas las tuberías - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Llenar Checklist de calidad previo a colado - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Colado de losa de cimentación - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Terminar instalaciones hidrosanitarias - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Terminar Instalaciones de Gas - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Suministrar complemento de reglas - Cimbra perimetral - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Suministrar Armex para cadenas de cerramiento L-04 | Ing. Marco de la Cruz | L04
Colado de cadenas de cerramiento - L04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Suministro de cimbra y colado de columnas - L04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Suministrar Material de Inst. Hidrosanitarias Lotes 21, 22 | Ing. Marco de la Cruz | General
Suministrar Acero para cimentación Lotes 21, 22 | Ing. Marco de la Cruz | General