## REPORTE
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 03
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  |  | SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 03 |  |  |  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 04
- Se recibieron los planos para trazo de los lotes 20,21 y 22 de la Mza 663 |  |  |  |  | - Colado de losa de cimentación Lote 04 M661
sin embargo, aún se encuentran diferencias en las escuadras de estos lotes |  |  |  |  | - Continuar trazo y nivelación pendiente en Lotes MZA 663
- Se colocó Hule negro en Lote 04 M661 |  |  |  |  | - Suministro de acero para cimentación Lotes 02 y 03 M661
- Se colocó el acero de trabes de cimentación en Lote 04 M661 |  |  |  |  | - Suministro de material de Gas LP en Lotes 02 y 03 M661
- Se colocó la malla electrosoldada en losa de cimentación Lote 04 M661 |  |  |  |  | - Suministro de material de Instalaciones Hidro Sanitarias Lotes 02 y 03 M661
- Se realizaron las pruebas de hermeticidad de tuberías en Lote 04 M661 |  |  |  |  | - Habilitado de acero en losa de cimentación Lotes 02 y 03 M661
- Presentación de Estimación 02 a revisión
PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS |  |  |  |  | ESTATUS |  | FECHA LÍMITE |  | RESPONSABLE
- Se observó que los catalogos de modelos Artico no consideran la partida de: |  |  |  |  | En revisión |  | -- |  | Metta / Altozano
Aplanados exteriores en muros
- No se estimo la estimación 01 en tiempo por falta de alta en sistema |  |  |  |  | Notificado |  | 2026-06-06 |  | Altozano
CONCEPTO |  |  |  | PROGRAM. | REAL | VARIACION | PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL
6 CASAS
LOTE 04 M-661 ARTICO-A |  |  |  | 4.964% | 5.636% | 0.6721%
LOTE 02 M-661 CORSAC-B |  |  |  | 1.409% | 1.918% | 0.5089%
LOTE 03 M-661 CORSAC-A |  |  |  | 0.8253% | 0.8423% | 0.01691%
LOTE 20 M-663 ARTICO-A |  |  |  | 0.04886% | 0% | -0.04886%
LOTE 21 M-663 CORSAC-A |  |  |  | 0.1639% | 0% | -0.1639%
LOTE 22 M-663 CORSAC-B |  |  |  | 0% | 0% | 0%
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 03
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  |  | SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO
PROGRAMA MAESTRO
| AVANCE PROGRAMADO SEMANA - 03 |  |  | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO SEMANA - 03 |  |  |  | VARIACION
| 144676.0386 |  |  | 164217.2915 |  |  |  | 19541.2529
| 1.102% |  |  | 1.251% |  |  |  | 0.1489%
13126419.9586
AVANCE PROGRAMADO
[10 empty] | 1.102% | 98.9%
[10 empty] | AVANCE PROG. | POR EJECUTAR
AVANCE FÍSICO REAL
[10 empty] | 1.251% | 98.75%
[10 empty] | REAL EJECUTADO | POR EJECUTAR
ABASTECIMIENTOS
SEMANA 03
CONCEPTO |  |  |  |  | FECHA REQUERIDA |  | ESTATUS |  | IMPORTANCIA
Acero para cimentación Lote 04 Mza 661 |  |  |  |  | 2026-05-26 |  | Suministrado |  | Alta
Hule Negro para cimentación Lote 04 Mza 661 |  |  |  |  | 2026-05-26 |  | Suministrado |  | Medio
Malla somrba para tapial perietral |  |  |  |  | 2026-05-29 |  | Suministrado |  | Alta
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS
CONCEPTO |  |  |  |  | FECHA REQUERIDA |  | ESTATUS |  | IMPORTANCIA
Acero para cimentación Lote 02 Mza 661 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  | Solicitado |  | Alta
Material hidrosanitario Lote 02 Mza 6+61 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  | Solicitado |  | Media
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 03
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  |  | SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTE 04 - MZA 661
[5 empty] | AVANCE PROGRAMADO: |  |  | 4.964%
[5 empty] | AVANCE REAL: |  |  | 5.636%
ACTIVIDADES RELEVANTES
Cimbra perimentral
Excavaciones para acero e instalaciones
Habilitado de acero de trabes de cimentación
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 03
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  |  | SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTE 02 - MZA 661
[5 empty] | AVANCE PROGRAMADO: |  |  | 1.409%
[5 empty] | AVANCE REAL: |  |  | 1.918%
ACTIVIDADES RELEVANTES
Trazo
Excavaciones de cimentación
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 03
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  |  | SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTE 03 - MZA 661
[5 empty] | AVANCE PROGRAMADO: |  |  | 0.8253%
[5 empty] | AVANCE REAL: |  |  | 0.8423%
ACTIVIDADES RELEVANTES
Trazo
Excavaciones de cimentación
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 03
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  |  | SEMANA 03 - DEL 25 AL 30 DE MAYO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTES 20, 21 Y 22 - MZA 663
| LOTE 20 MZA 663 |  |  |  |  | LOTE 21 MZA 663
LOTE 22 MZA 663

## AVANCES
|  | % PROGRAMADO | % REAL | $ PROGRAMADO | $ REAL
TOTAL 6 CASAS | 13184120.84 | 1.097% | 1.246% | 144676.0386 | 164217.2915
LOTE 04 M-661 ARTICO-A | 1720903.22 | 4.964% | 5.636% | 85418.38 | 96984.303 | 0.6721%
TRABAJOS PRELIMINARES | 2101.94 | 100% | 100% | 2101.94 | 2101.94 | 0%
Trazo y nivelación | 2101.94 | 100% | 100% | 2101.94 | 2101.94 | 0%
EXCAVACIONES | 3471.96 | 100% | 100% | 3471.96 | 3471.96 | 0%
Excavación a mano material tipo B | 3471.96 | 100% | 100% | 3471.96 | 3471.96 | 0%
Acarreo en carretilla 20 m | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0%
CIMENTACION | 114357.79 | 69.82% | 68.77% | 79844.48 | 78642.32 | -1.051%
Cimbra perimetral losa de cimentación | 7809.03 | 100% | 100% | 7809.03 | 7809.03 | 0%
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 100% | 100% | 5045.08 | 5045.08 | 0%
Hule negro en cimentación | 2143.32 | 100% | 100% | 2143.32 | 2143.32 | 0%
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2764.5 | 100% | 100% | 2764.5 | 2764.5 | 0%
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1573.13 | 100% | 100% | 1573.13 | 1573.13 | 0%
Ramaleo eléctrico exterior | 549.68 | 100% | 100% | 549.68 | 549.68 | 0%
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 1205.12 | 100% | 100% | 1205.12 | 1205.12 | 0%
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 903.84 | 100% | 100% | 903.84 | 903.84 | 0%
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 1475.2 | 100% | 100% | 1475.2 | 1475.2 | 0%
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2857.22 | 100% | 100% | 2857.22 | 2857.22 | 0%
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 2531.74 | 100% | 100% | 2531.74 | 2531.74 | 0%
Prueba hidráulica | 574.99 | 100% | 100% | 574.99 | 574.99 | 0%
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 3105.23 | 100% | 100% | 3105.23 | 3105.23 | 0%
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 350.55 | 100% | 100% | 350.55 | 350.55 | 0%
Prueba sanitaria | 574.99 | 100% | 100% | 574.99 | 574.99 | 0%
Acero contratrabe CT-1 | 11705.73 | 100% | 100% | 11705.73 | 11705.73 | 0%
Acero contratrabe CT-2 | 6523.48 | 100% | 100% | 6523.48 | 6523.48 | 0%
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 3303.29 | 100% | 100% | 3303.29 | 3303.29 | 0%
Bastón de refuerzo LS | 5638.16 | 100% | 100% | 5638.16 | 5638.16 | 0%
Bastón de refuerzo LI | 6583.86 | 100% | 100% | 6583.86 | 6583.86 | 0%
Colado losa de cimentación f’c=200 | 30432.38 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
Curado de concreto | 1632.22 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
Acero zapata ZT-1 | 2325.48 | 100% | 100% | 2325.48 | 2325.48 | 0%
Acero zapata ZT-2 | 7596 | 100% | 100% | 7596 | 7596 | 0%
Colado zapatas aisladas f’c=200 | 2148.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
Cimbra frontera zapatas | 3005.4 | 90% | 50% | 2704.86 | 1502.7 | -40%
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 142526.66 | 0% | 3.733% | 0 | 5320.703
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 100% | 100% | 0 | 0
Castillo K1 | 0 | 0% | 10% | 0 | 0
Castillo K2 | 6659.71 | 0% | 10% | 0 | 665.971
Castillo K3 | 1630.51 | 0% | 10% | 0 | 163.051
Castillo K4 | 28258.41 | 0% | 10% | 0 | 2825.841
Castillo K5 | 6623.16 | 0% | 10% | 0 | 662.316
Refuerzo de muro K6 | 8627.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Columna C1 | 4759.74 | 0% | 15% | 0 | 713.961
Columna C2 | 1930.42 | 0% | 15% | 0 | 289.563
Dala de cerramiento CR-1 | 15378.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 12036.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 43281.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 13340.85 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 19320.24
Escalera de concreto armado | 19320.24 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 118803.13
Vigueta pretensada 1.40 m | 706.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 1.95 m | 2255.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.35 m | 3503.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.50 m | 2909.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.75 m | 2315.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.90 m | 7986.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno entrepiso | 12681.12 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento | 2427.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 4151.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 1305.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 4403.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3285.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 22457.19 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 24413.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1977 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 6758.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5471.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 1411.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 1411.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 | 1227.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 | 2250.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 | 1376.37 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2 | 967.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 203302.15
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 6504.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 11814.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 5150.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 47507.64 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 2823 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 13197.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 16847.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 22412.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 51035.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 26007.1 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 98367.6
Cortalosa CL-1 | 5979.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 390 | 10233.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 280 | 1790.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 605.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 220 | 489.89 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 75 | 231.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 195 | 2226.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-50 450 | 5399.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 14539.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3345.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 26392.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2094.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 22883.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2156.76 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 49587.97
Castillo K1 | 2222.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 9021.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block 12x15x40 | 8210.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 5086.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 4289.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado de azotea para impermeabilizar | 18662.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2094.73 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 4217
Primera limpieza de obra | 1676 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 2541 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 22126.14
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 4130.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 17995.68 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 103730
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 742.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 73.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 431.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 2375.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 444.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 3122.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 210.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 1 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 17945.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1029.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 33719.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 6661.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 341.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 732.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de muros interiores | 28690.34 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 132417.71
Aplanado grueso fachada | 70780.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 40492.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 19337.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 1806.65 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 186135.04
Yeso pulido en muros | 89347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica 699 Cottage White | 33243.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica 691 Pacific Bungalow | 4696.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 36494.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica Nano White | 12771.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 9583.13 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 83682.61
AREA SOCIAL | 36988.63 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 28103.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 8885.16 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 35371.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 7843.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 5000.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso porcelánico Acali 20x20 beige | 2806.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 871.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Moonside Crema 60x60 | 13382.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2419.7 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 3047.83 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 11322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 7411.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 3910.63 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 601.23
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 601.23 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 6748
Segunda limpieza de obra | 4908 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 84000.59
Puerta ventana P-05 corrediza | 22907.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-01 | 13744.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-03 | 5059.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-05 | 16035.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza tipo XO | 20239.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana fija escalera | 6013.27 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 69227.91
Puerta P-01 de seguridad | 15352.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 24149.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 24149.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta exterior lavandería | 5576.28 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 84201.54
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x15 A | 2414.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 747.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 5851.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 2824.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador triple | 1117.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 2711.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 4337.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 10302.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en muro | 5027.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3863.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 11569.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 3653.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 1255.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 2863.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 44739.77
Tubo PVC 3/4 red de condensados | 1693.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 828.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 1294.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 561.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 4960.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 769.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 769.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1594.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2396.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 797.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4437.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2001.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 7447.38 | 0% | 100% | 0 | 7447.38 | 100%
Ramaleo para gas 1/2 | 6244.41 | 0% | 100% | 0 | 6244.41
Excavación a mano material tipo B | 1202.97 | 0% | 100% | 0 | 1202.97
MUEBLES SANITARIOS | 60980.65
WC one piece Smart Corona | 9496.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Tarento Vanity | 33355.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera y monomando Thames | 6045.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera cuadrada para inserto cerámico | 5513.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero argolla Thames | 2336.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra Thames | 1557.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel Thames | 1837.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho percha Thames | 838.12 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 33942.88
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 11232.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 11997.29 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 12595.4
Roseta de cerámica para luminaria | 1317.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot Brighton | 1618.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante bidireccional 12W | 9659.88 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 5273.89
Limpieza fina para entrega | 2229.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 1083.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1960.2 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 26996.04
Barda de block aparente | 26996.04 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 02 M-661 CORSAC-B | 2435578.6 | 1.409% | 1.918% | 34324.0596 | 46719.177 | 0.5089%
TRABAJOS PRELIMINARES | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2 | 0%
Trazo y nivelación | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2 | 0%
EXCAVACIONES | 1855.37 | 100% | 100% | 1855.37 | 1855.37 | 0%
Excavación a mano material tipo B | 1118.55 | 100% | 100% | 1118.55 | 1118.55 | 0%
Acarreo en carretilla 20 m | 736.82 | 100% | 100% | 736.82 | 736.82 | 0%
CIMENTACION | 183681.82 | 12.74% | 19.49% | 23398.4896 | 35793.607 | 6.748%
Cimbra perimetral losa de cimentación | 10207.56 | 100% | 15% | 10207.56 | 1531.134
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 100% | 20% | 5045.08 | 1009.016
Hule negro en cimentación | 3100.09 | 50% | 50% | 1550.045 | 1550.045
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2653.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1452.12 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico exterior | 2404.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1-1/4" cimentación | 272.37 | 0% | 50% | 0 | 136.185
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 371.75 | 0% | 50% | 0 | 185.875
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2465.07 | 0% | 50% | 0 | 1232.535
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 582.14 | 0% | 50% | 0 | 291.07
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 1659.62 | 0% | 40% | 0 | 663.848
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 87.1 | 0% | 40% | 0 | 34.84
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-1 | 18766.14 | 22% | 30% | 4128.5508 | 5629.842
Acero contratrabe CT-2 | 11214.79 | 22% | 30% | 2467.2538 | 3364.437
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 5062.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LS | 7598.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LI | 14734.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Colado losa de cimentación f’c=200 | 50517.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2501.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-1 | 13441.06 | 0% | 50% | 0 | 6720.53
Acero zapata ZT-2 | 26888.5 | 0% | 50% | 0 | 13444.25
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 167033.85
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 25106.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 19843.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 2267.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 3146.27 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 6981.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 21736.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 6832.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 7108.11 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 18986.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 52446.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Baja | 1637.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 26683.07
Escalera de concreto armado | 26683.07 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 203007.14
Dala de coronamiento 10cm | 12050.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento 12cm | 7601.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 975.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-2 | 1982.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 1165.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 11155.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-3 | 8306.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-4 | 1060.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Hacero de refuerzo en nervios #3 | 22015.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #3 | 2269.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #4 | 1319.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3628.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de Losa Maciza | 1314.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Caseton de 60x60x20cm | 20441.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 57407.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2378.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 33366.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 4977.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5312.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4" | 717.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2" | 1532.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4" | 402.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2" | 476.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 226919.92
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 28730.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 13836.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 4849.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 7235.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K6 | 3264.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro | 14238.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 25086.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 18304.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 20409.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 38435.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 51569.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Alta | 958.56 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 126484.85
Cortalosa CL-1 | 7848.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Cortalosa CL-2 | 9347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 125 | 2564.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 185 | 1710.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 190 | 872.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 205 | 463.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 215 | 1923.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 260 | 1683.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 3634.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 330 | 4115.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 335 | 6948.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 505 | 7983.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 17107.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3974.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 27590.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 24031.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2196.7 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 90820.99
Castillo K1 | 4464.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 14239.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo 7x14x28 | 20649.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 4296.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Diamante de entortado | 2318.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 5749.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Entortado de Losa | 36613.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 7350.66
Primera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 1840.86 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 25050.72
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 3716.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 21333.77 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 188894.05
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane general inst. en muros | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane eléctrico 1/2 a 3/4 | 9159.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane hidráulico 1/2 a 1 | 6332.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 2 | 1656.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 4 | 261.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane minisplit tubería 3 | 1615.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 3892.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 103.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 2300.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 697.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 4001.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 582.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 19232.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 961.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 34476.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 7984.25 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 399.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 742.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 9692.98 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle de losas y volados acabado fino | 29626.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle fino en muros interiores | 33171.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Jardín interior bajo escalera con pozo de absorción | 13646.86 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 166532.97
Aplanado grueso fachada | 64808.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 38790.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 22861.3 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 3311.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Cantera 40x60cm | 17500.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Lambrin de permabase 1 cara | 12951.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Enchapado de Permabase | 3589.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Cubierta de Permabase | 2719.7 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 211896.68
Yeso pulido en muros | 101452.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado en muros enjarre grueso | 5107.77 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica OR-W13 SHOELACE | 36924.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica PPUI5-13 Creamy M. | 6597.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica MD-06 Nano White | 15889.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 35433.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 10491.24 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 128336.19
AREA SOCIAL | 79508.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 66315.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 13192.3 | 0% | 0% | 0 | 0
RECAMARAS | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado aparente de pisos - pulido | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 34400.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Mod. Ornamenta 60x30 | 15685.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 844.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Mod. Valparaiso 20x20 | 2869.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 3126.61 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 6617.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2474.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 2781.14 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 883.4
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 883.4 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 7349.8
Segunda limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 154174.9
Fijo medidas 0.30x4.90m | 21475.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.60m | 13840.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.60x0.40m | 1145.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.54x0.50m | 3817.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Fijo medidas 1.40x2.50m | 16703.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.50m | 12885.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.40x1.60m | 32070.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.95x0.40m | 7254.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta corrediza 3.85x2.10m | 38656.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Barandal de Cristal Templado | 6324.91 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 49448.68
Puerta P-01 de seguridad | 15449.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-01 interior | 3869.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 14719.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-04 interior | 8049.89 | 0% | 0% | 0 | 0
VOLADOS, BARANDAL Y ESCALERA | 108723.59
Barandal de Herreria en escalera | 30552.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Escalera de herreria | 38702.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en acceso Principal | 18629.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.80x0.50m | 9290.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.40x0.50m | 6899.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Imper con manto prefabricado | 748.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Plafon hoja tablaroca std | 1519.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado Woodstock en parte inf. Cubierta | 2380.01 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 104124.45
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 3363.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 1950.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 6835.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 4973.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 7460.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 27397.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto exterior doble | 3461.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3911.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 20762.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 2863.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 3432.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 1908.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 60690.93
Tubería condensados PVC 1 | 5970.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubería sanitaria PVC 4 | 3607.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera H-444 | 7359.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 786.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 431.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 1865.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1185 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2271.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 592.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4417.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2656.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Pozo de absorción 0.50x0.50x0.50 | 1306.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidrostática final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 19 mm | 2157.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 13 mm | 2318.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 12289.42
Ramaleo para gas 1/2 | 11607.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Excavación a mano material tipo B | 681.62 | 0% | 0% | 0 | 0
MUEBLES SANITARIOS | 47416.79
WC completo Austral | 13692.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Senna con pedestal | 1447.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tarja / lavabo combo Guinea 80x45 | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera con monomando | 5979.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera inserto cerámico | 3255.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero sencillo | 4242.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra | 5242.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel | 4950.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho baño | 1244.52 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 34791.15
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 10349.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 13728.16 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 45313.31
Roseta cerámica | 1472.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Luminaria lagartijera LED | 3219.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 6W Tecnolite | 9168.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 7W Tecnolite | 3104.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante exterior | 19319.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Estaca LED exterior | 7129.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Tira LED | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot exterior 50W | 1897.45 | 0% | 0% | 0 | 0
TIMBRE | 861.34
Timbre inalámbrico con bocina | 861.34 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 24252.36
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Barda de block aparente | 14392.5 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 21640
Limpieza fina para entrega | 14290.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 03 M-661 CORSAC-A | 2435578.6 | 0.8253% | 0.8423% | 20101.935 | 20513.8115 | 0.01691%
TRABAJOS PRELIMINARES | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2 | 0%
Trazo y nivelación | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2 | 0%
EXCAVACIONES | 1855.37 | 100% | 100% | 1855.37 | 1855.37 | 0%
Excavación a mano material tipo B | 1118.55 | 100% | 100% | 1118.55 | 1118.55 | 0%
Acarreo en carretilla 20 m | 736.82 | 100% | 100% | 736.82 | 736.82 | 0%
CIMENTACION | 183681.82 | 4.996% | 5.22% | 9176.365 | 9588.2415 | 0.2242%
Cimbra perimetral losa de cimentación | 10207.56 | 50% | 25% | 5103.78 | 2551.89
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 50% | 30% | 2522.54 | 1513.524
Hule negro en cimentación | 3100.09 | 50% | 0% | 1550.045 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2653.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1452.12 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico exterior | 2404.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1-1/4" cimentación | 272.37 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 371.75 | 0% | 30% | 0 | 111.525
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2465.07 | 0% | 30% | 0 | 739.521
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 582.14 | 0% | 30% | 0 | 174.642
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 1659.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 87.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-1 | 18766.14 | 0% | 15% | 0 | 2814.921
Acero contratrabe CT-2 | 11214.79 | 0% | 15% | 0 | 1682.2185
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 5062.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LS | 7598.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LI | 14734.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Colado losa de cimentación f’c=200 | 50517.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2501.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-1 | 13441.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-2 | 26888.5 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 167033.85
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 25106.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 19843.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 2267.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 3146.27 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 6981.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 21736.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 6832.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 7108.11 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 18986.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 52446.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Baja | 1637.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 26683.07
Escalera de concreto armado | 26683.07 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 203007.14
Dala de coronamiento 10cm | 12050.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento 12cm | 7601.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 975.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-2 | 1982.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 1165.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 11155.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-3 | 8306.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-4 | 1060.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Hacero de refuerzo en nervios #3 | 22015.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #3 | 2269.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #4 | 1319.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3628.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de Losa Maciza | 1314.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Caseton de 60x60x20cm | 20441.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 57407.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2378.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 33366.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 4977.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5312.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4" | 717.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2" | 1532.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4" | 402.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2" | 476.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 226919.92
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 28730.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 13836.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 4849.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 7235.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K6 | 3264.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro | 14238.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 25086.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 18304.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 20409.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 38435.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 51569.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Alta | 958.56 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 126484.85
Cortalosa CL-1 | 7848.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Cortalosa CL-2 | 9347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 125 | 2564.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 185 | 1710.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 190 | 872.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 205 | 463.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 215 | 1923.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 260 | 1683.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 3634.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 330 | 4115.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 335 | 6948.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 505 | 7983.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 17107.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3974.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 27590.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 24031.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2196.7 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 90820.99
Castillo K1 | 4464.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 14239.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo 7x14x28 | 20649.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 4296.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Diamante de entortado | 2318.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 5749.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Entortado de Losa | 36613.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 7350.66
Primera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 1840.86 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 25050.72
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 3716.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 21333.77 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 188894.05
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane general inst. en muros | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane eléctrico 1/2 a 3/4 | 9159.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane hidráulico 1/2 a 1 | 6332.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 2 | 1656.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 4 | 261.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane minisplit tubería 3 | 1615.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 3892.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 103.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 2300.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 697.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 4001.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 582.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 19232.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 961.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 34476.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 7984.25 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 399.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 742.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 9692.98 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle de losas y volados acabado fino | 29626.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle fino en muros interiores | 33171.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Jardín interior bajo escalera con pozo de absorción | 13646.86 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 166532.97
Aplanado grueso fachada | 64808.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 38790.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 22861.3 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 3311.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Cantera 40x60cm | 17500.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Lambrin de permabase 1 cara | 12951.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Enchapado de Permabase | 3589.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Cubierta de Permabase | 2719.7 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 211896.68
Yeso pulido en muros | 101452.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado en muros enjarre grueso | 5107.77 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica OR-W13 SHOELACE | 36924.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica PPUI5-13 Creamy M. | 6597.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica MD-06 Nano White | 15889.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 35433.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 10491.24 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 128336.19
AREA SOCIAL | 79508.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 66315.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 13192.3 | 0% | 0% | 0 | 0
RECAMARAS | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado aparente de pisos - pulido | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 34400.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Mod. Ornamenta 60x30 | 15685.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 844.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Mod. Valparaiso 20x20 | 2869.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 3126.61 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 6617.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2474.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 2781.14 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 883.4
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 883.4 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 7349.8
Segunda limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 154174.9
Fijo medidas 0.30x4.90m | 21475.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.60m | 13840.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.60x0.40m | 1145.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.54x0.50m | 3817.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Fijo medidas 1.40x2.50m | 16703.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.50m | 12885.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.40x1.60m | 32070.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.95x0.40m | 7254.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta corrediza 3.85x2.10m | 38656.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Barandal de Cristal Templado | 6324.91 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 49448.68
Puerta P-01 de seguridad | 15449.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-01 interior | 3869.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 14719.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-04 interior | 8049.89 | 0% | 0% | 0 | 0
VOLADOS, BARANDAL Y ESCALERA | 108723.59
Barandal de Herreria en escalera | 30552.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Escalera de herreria | 38702.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en acceso Principal | 18629.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.80x0.50m | 9290.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.40x0.50m | 6899.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Imper con manto prefabricado | 748.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Plafon hoja tablaroca std | 1519.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado Woodstock en parte inf. Cubierta | 2380.01 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 104124.45
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 3363.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 1950.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 6835.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 4973.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 7460.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 27397.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto exterior doble | 3461.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3911.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 20762.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 2863.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 3432.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 1908.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 60690.93
Tubería condensados PVC 1 | 5970.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubería sanitaria PVC 4 | 3607.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera H-444 | 7359.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 786.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 431.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 1865.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1185 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2271.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 592.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4417.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2656.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Pozo de absorción 0.50x0.50x0.50 | 1306.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidrostática final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 19 mm | 2157.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 13 mm | 2318.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 12289.42
Ramaleo para gas 1/2 | 11607.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Excavación a mano material tipo B | 681.62 | 0% | 0% | 0 | 0
MUEBLES SANITARIOS | 47416.79
WC completo Austral | 13692.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Senna con pedestal | 1447.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tarja / lavabo combo Guinea 80x45 | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera con monomando | 5979.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera inserto cerámico | 3255.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero sencillo | 4242.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra | 5242.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel | 4950.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho baño | 1244.52 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 34791.15
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 10349.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 13728.16 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 45313.31
Roseta cerámica | 1472.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Luminaria lagartijera LED | 3219.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 6W Tecnolite | 9168.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 7W Tecnolite | 3104.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante exterior | 19319.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Estaca LED exterior | 7129.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Tira LED | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot exterior 50W | 1897.45 | 0% | 0% | 0 | 0
TIMBRE | 861.34
Timbre inalámbrico con bocina | 861.34 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 24252.36
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Barda de block aparente | 14392.5 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 21640
Limpieza fina para entrega | 14290.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 20 M-663 ARTICO-A | 1720903.22 | 0.04886% | 0% | 840.776 | 0
TRABAJOS PRELIMINARES | 2101.94 | 40% | 0% | 840.776 | 0
Trazo y nivelación | 2101.94 | 40% | 0% | 840.776 | 0
EXCAVACIONES | 3471.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Excavación a mano material tipo B | 3471.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Acarreo en carretilla 20 m | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
CIMENTACION | 114357.79 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra perimetral losa de cimentación | 7809.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Hule negro en cimentación | 2143.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2764.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1573.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico exterior | 549.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 1205.12 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 903.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 1475.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2857.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 2531.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 3105.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 350.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-1 | 11705.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-2 | 6523.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 3303.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LS | 5638.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LI | 6583.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Colado losa de cimentación f’c=200 | 30432.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1632.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-1 | 2325.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-2 | 7596 | 0% | 0% | 0 | 0
Colado zapatas aisladas f’c=200 | 2148.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra frontera zapatas | 3005.4 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 142526.66
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 6659.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 1630.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 28258.41 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 6623.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 8627.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Columna C1 | 4759.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Columna C2 | 1930.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 15378.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 12036.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 43281.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 13340.85 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 19320.24
Escalera de concreto armado | 19320.24 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 118803.13
Vigueta pretensada 1.40 m | 706.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 1.95 m | 2255.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.35 m | 3503.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.50 m | 2909.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.75 m | 2315.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.90 m | 7986.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno entrepiso | 12681.12 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento | 2427.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 4151.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 1305.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 4403.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3285.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 22457.19 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 24413.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1977 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 6758.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5471.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 1411.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 1411.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 | 1227.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 | 2250.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 | 1376.37 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2 | 967.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 203302.15
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 6504.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 11814.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 5150.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 47507.64 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 2823 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 13197.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 16847.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 22412.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 51035.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 26007.1 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 98367.6
Cortalosa CL-1 | 5979.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 390 | 10233.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 280 | 1790.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 605.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 220 | 489.89 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 75 | 231.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 195 | 2226.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-50 450 | 5399.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 14539.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3345.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 26392.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2094.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 22883.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2156.76 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 49587.97
Castillo K1 | 2222.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 9021.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block 12x15x40 | 8210.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 5086.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 4289.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado de azotea para impermeabilizar | 18662.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2094.73 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 4217
Primera limpieza de obra | 1676 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 2541 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 22126.14
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 4130.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 17995.68 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 103730
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 742.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 73.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 431.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 2375.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 444.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 3122.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 210.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 1 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 17945.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1029.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 33719.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 6661.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 341.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 732.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de muros interiores | 28690.34 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 132417.71
Aplanado grueso fachada | 70780.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 40492.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 19337.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 1806.65 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 186135.04
Yeso pulido en muros | 89347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica 699 Cottage White | 33243.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica 691 Pacific Bungalow | 4696.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 36494.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica Nano White | 12771.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 9583.13 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 83682.61
AREA SOCIAL | 36988.63 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 28103.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 8885.16 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 35371.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 7843.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 5000.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso porcelánico Acali 20x20 beige | 2806.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 871.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Moonside Crema 60x60 | 13382.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2419.7 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 3047.83 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 11322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 7411.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 3910.63 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 601.23
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 601.23 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 6748
Segunda limpieza de obra | 4908 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 84000.59
Puerta ventana P-05 corrediza | 22907.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-01 | 13744.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-03 | 5059.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-05 | 16035.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza tipo XO | 20239.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana fija escalera | 6013.27 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 69227.91
Puerta P-01 de seguridad | 15352.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 24149.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 24149.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta exterior lavandería | 5576.28 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 84201.54
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x15 A | 2414.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 747.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 5851.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 2824.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador triple | 1117.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 2711.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 4337.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 10302.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en muro | 5027.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3863.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 11569.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 3653.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 1255.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 2863.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 44739.77
Tubo PVC 3/4 red de condensados | 1693.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 828.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 1294.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 561.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 4960.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 769.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 769.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1594.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2396.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 797.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4437.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2001.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 7447.38
Ramaleo para gas 1/2 | 6244.41 | 0% | 0% | 0 | 0
Excavación a mano material tipo B | 1202.97 | 0% | 0% | 0 | 0
MUEBLES SANITARIOS | 60980.65
WC one piece Smart Corona | 9496.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Tarento Vanity | 33355.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera y monomando Thames | 6045.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera cuadrada para inserto cerámico | 5513.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero argolla Thames | 2336.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra Thames | 1557.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel Thames | 1837.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho percha Thames | 838.12 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 33942.88
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 11232.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 11997.29 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 12595.4
Roseta de cerámica para luminaria | 1317.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot Brighton | 1618.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante bidireccional 12W | 9659.88 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 5273.89
Limpieza fina para entrega | 2229.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 1083.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1960.2 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 26996.04
Barda de block aparente | 26996.04 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 21 M-663 CORSAC-A | 2435578.6 | 0.1639% | 0% | 3990.888 | 0
TRABAJOS PRELIMINARES | 9070.2 | 44% | 0% | 3990.888 | 0
Trazo y nivelación | 9070.2 | 44% | 0% | 3990.888 | 0
EXCAVACIONES | 1855.37
Excavación a mano material tipo B | 1118.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Acarreo en carretilla 20 m | 736.82 | 0% | 0% | 0 | 0
CIMENTACION | 183681.82
Cimbra perimetral losa de cimentación | 10207.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Hule negro en cimentación | 3100.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2653.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1452.12 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico exterior | 2404.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1-1/4" cimentación | 272.37 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 371.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2465.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 582.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 1659.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 87.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-1 | 18766.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-2 | 11214.79 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 5062.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LS | 7598.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LI | 14734.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Colado losa de cimentación f’c=200 | 50517.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2501.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-1 | 13441.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-2 | 26888.5 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 167033.85
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 25106.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 19843.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 2267.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 3146.27 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 6981.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 21736.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 6832.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 7108.11 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 18986.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 52446.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Baja | 1637.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 26683.07
Escalera de concreto armado | 26683.07 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 203007.14
Dala de coronamiento 10cm | 12050.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento 12cm | 7601.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 975.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-2 | 1982.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 1165.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 11155.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-3 | 8306.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-4 | 1060.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Hacero de refuerzo en nervios #3 | 22015.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #3 | 2269.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #4 | 1319.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3628.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de Losa Maciza | 1314.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Caseton de 60x60x20cm | 20441.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 57407.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2378.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 33366.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 4977.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5312.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4" | 717.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2" | 1532.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4" | 402.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2" | 476.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 226919.92
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 28730.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 13836.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 4849.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 7235.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K6 | 3264.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro | 14238.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 25086.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 18304.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 20409.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 38435.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 51569.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Alta | 958.56 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 126484.85
Cortalosa CL-1 | 7848.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Cortalosa CL-2 | 9347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 125 | 2564.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 185 | 1710.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 190 | 872.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 205 | 463.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 215 | 1923.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 260 | 1683.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 3634.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 330 | 4115.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 335 | 6948.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 505 | 7983.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 17107.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3974.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 27590.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 24031.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2196.7 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 90820.99
Castillo K1 | 4464.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 14239.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo 7x14x28 | 20649.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 4296.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Diamante de entortado | 2318.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 5749.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Entortado de Losa | 36613.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 7350.66
Primera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 1840.86 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 25050.72
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 3716.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 21333.77 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 188894.05
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane general inst. en muros | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane eléctrico 1/2 a 3/4 | 9159.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane hidráulico 1/2 a 1 | 6332.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 2 | 1656.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 4 | 261.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane minisplit tubería 3 | 1615.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 3892.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 103.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 2300.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 697.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 4001.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 582.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 19232.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 961.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 34476.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 7984.25 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 399.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 742.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 9692.98 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle de losas y volados acabado fino | 29626.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle fino en muros interiores | 33171.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Jardín interior bajo escalera con pozo de absorción | 13646.86 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 166532.97
Aplanado grueso fachada | 64808.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 38790.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 22861.3 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 3311.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Cantera 40x60cm | 17500.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Lambrin de permabase 1 cara | 12951.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Enchapado de Permabase | 3589.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Cubierta de Permabase | 2719.7 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 211896.68
Yeso pulido en muros | 101452.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado en muros enjarre grueso | 5107.77 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica OR-W13 SHOELACE | 36924.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica PPUI5-13 Creamy M. | 6597.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica MD-06 Nano White | 15889.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 35433.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 10491.24 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 128336.19
AREA SOCIAL | 79508.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 66315.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 13192.3 | 0% | 0% | 0 | 0
RECAMARAS | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado aparente de pisos - pulido | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 34400.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Mod. Ornamenta 60x30 | 15685.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 844.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Mod. Valparaiso 20x20 | 2869.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 3126.61 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 6617.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2474.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 2781.14 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 883.4
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 883.4 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 7349.8
Segunda limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 154174.9
Fijo medidas 0.30x4.90m | 21475.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.60m | 13840.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.60x0.40m | 1145.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.54x0.50m | 3817.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Fijo medidas 1.40x2.50m | 16703.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.50m | 12885.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.40x1.60m | 32070.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.95x0.40m | 7254.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta corrediza 3.85x2.10m | 38656.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Barandal de Cristal Templado | 6324.91 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 49448.68
Puerta P-01 de seguridad | 15449.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-01 interior | 3869.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 14719.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-04 interior | 8049.89 | 0% | 0% | 0 | 0
VOLADOS, BARANDAL Y ESCALERA | 108723.59
Barandal de Herreria en escalera | 30552.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Escalera de herreria | 38702.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en acceso Principal | 18629.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.80x0.50m | 9290.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.40x0.50m | 6899.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Imper con manto prefabricado | 748.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Plafon hoja tablaroca std | 1519.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado Woodstock en parte inf. Cubierta | 2380.01 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 104124.45
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 3363.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 1950.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 6835.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 4973.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 7460.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 27397.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto exterior doble | 3461.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3911.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 20762.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 2863.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 3432.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 1908.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 60690.93
Tubería condensados PVC 1 | 5970.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubería sanitaria PVC 4 | 3607.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera H-444 | 7359.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 786.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 431.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 1865.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1185 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2271.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 592.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4417.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2656.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Pozo de absorción 0.50x0.50x0.50 | 1306.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidrostática final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 19 mm | 2157.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 13 mm | 2318.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 12289.42
Ramaleo para gas 1/2 | 11607.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Excavación a mano material tipo B | 681.62 | 0% | 0% | 0 | 0
MUEBLES SANITARIOS | 47416.79
WC completo Austral | 13692.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Senna con pedestal | 1447.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tarja / lavabo combo Guinea 80x45 | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera con monomando | 5979.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera inserto cerámico | 3255.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero sencillo | 4242.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra | 5242.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel | 4950.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho baño | 1244.52 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 34791.15
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 10349.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 13728.16 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 45313.31
Roseta cerámica | 1472.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Luminaria lagartijera LED | 3219.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 6W Tecnolite | 9168.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 7W Tecnolite | 3104.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante exterior | 19319.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Estaca LED exterior | 7129.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Tira LED | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot exterior 50W | 1897.45 | 0% | 0% | 0 | 0
TIMBRE | 861.34
Timbre inalámbrico con bocina | 861.34 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 24252.36
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Barda de block aparente | 14392.5 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 21640
Limpieza fina para entrega | 14290.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 22 M-663 CORSAC-B | 2435578.6 | 0% | 0% | 0 | 0
TRABAJOS PRELIMINARES | 9070.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Trazo y nivelación | 9070.2 | 0% | 0% | 0 | 0
EXCAVACIONES | 1855.37
Excavación a mano material tipo B | 1118.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Acarreo en carretilla 20 m | 736.82 | 0% | 0% | 0 | 0
CIMENTACION | 183681.82
Cimbra perimetral losa de cimentación | 10207.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Hule negro en cimentación | 3100.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2653.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1452.12 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo eléctrico exterior | 2404.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1-1/4" cimentación | 272.37 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 371.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2465.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 582.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 1659.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 87.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-1 | 18766.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-2 | 11214.79 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 5062.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LS | 7598.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LI | 14734.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Colado losa de cimentación f’c=200 | 50517.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2501.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-1 | 13441.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-2 | 26888.5 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 167033.85
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 25106.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 19843.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 2267.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 3146.27 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 6981.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 21736.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 6832.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 7108.11 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 18986.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 52446.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Baja | 1637.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 26683.07
Escalera de concreto armado | 26683.07 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 203007.14
Dala de coronamiento 10cm | 12050.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento 12cm | 7601.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 975.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-2 | 1982.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 1165.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 11155.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-3 | 8306.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-4 | 1060.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Hacero de refuerzo en nervios #3 | 22015.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #3 | 2269.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #4 | 1319.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3628.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de Losa Maciza | 1314.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Caseton de 60x60x20cm | 20441.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 57407.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2378.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 33366.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 4977.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5312.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4" | 717.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2" | 1532.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4" | 402.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2" | 476.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 226919.92
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 28730.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 13836.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 4849.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 7235.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K6 | 3264.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro | 14238.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 25086.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 18304.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 20409.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 38435.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 51569.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Alta | 958.56 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 126484.85
Cortalosa CL-1 | 7848.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Cortalosa CL-2 | 9347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 125 | 2564.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 185 | 1710.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 190 | 872.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 205 | 463.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 215 | 1923.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 260 | 1683.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 3634.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 330 | 4115.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 335 | 6948.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 505 | 7983.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 17107.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3974.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 27590.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 24031.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2196.7 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 90820.99
Castillo K1 | 4464.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 14239.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo 7x14x28 | 20649.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 4296.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Diamante de entortado | 2318.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 5749.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Entortado de Losa | 36613.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 7350.66
Primera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 1840.86 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 25050.72
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 3716.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 21333.77 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 188894.05
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane general inst. en muros | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane eléctrico 1/2 a 3/4 | 9159.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane hidráulico 1/2 a 1 | 6332.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 2 | 1656.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 4 | 261.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane minisplit tubería 3 | 1615.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 3892.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 103.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 2300.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 697.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 4001.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 582.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 19232.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 961.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 34476.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 7984.25 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 399.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 742.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 9692.98 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle de losas y volados acabado fino | 29626.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle fino en muros interiores | 33171.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Jardín interior bajo escalera con pozo de absorción | 13646.86 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 166532.97
Aplanado grueso fachada | 64808.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 38790.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 22861.3 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 3311.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Cantera 40x60cm | 17500.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Lambrin de permabase 1 cara | 12951.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Enchapado de Permabase | 3589.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Cubierta de Permabase | 2719.7 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 211896.68
Yeso pulido en muros | 101452.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado en muros enjarre grueso | 5107.77 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica OR-W13 SHOELACE | 36924.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica PPUI5-13 Creamy M. | 6597.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica MD-06 Nano White | 15889.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 35433.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 10491.24 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 128336.19
AREA SOCIAL | 79508.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 66315.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 13192.3 | 0% | 0% | 0 | 0
RECAMARAS | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado aparente de pisos - pulido | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 34400.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Mod. Ornamenta 60x30 | 15685.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 844.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Mod. Valparaiso 20x20 | 2869.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 3126.61 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 6617.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2474.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 2781.14 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 883.4
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 883.4 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 7349.8
Segunda limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 154174.9
Fijo medidas 0.30x4.90m | 21475.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.60m | 13840.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.60x0.40m | 1145.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.54x0.50m | 3817.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Fijo medidas 1.40x2.50m | 16703.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.50m | 12885.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.40x1.60m | 32070.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.95x0.40m | 7254.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta corrediza 3.85x2.10m | 38656.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Barandal de Cristal Templado | 6324.91 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 49448.68
Puerta P-01 de seguridad | 15449.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-01 interior | 3869.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 14719.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-04 interior | 8049.89 | 0% | 0% | 0 | 0
VOLADOS, BARANDAL Y ESCALERA | 108723.59
Barandal de Herreria en escalera | 30552.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Escalera de herreria | 38702.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en acceso Principal | 18629.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.80x0.50m | 9290.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.40x0.50m | 6899.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Imper con manto prefabricado | 748.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Plafon hoja tablaroca std | 1519.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado Woodstock en parte inf. Cubierta | 2380.01 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 104124.45
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 3363.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 1950.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 6835.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 4973.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 7460.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 27397.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto exterior doble | 3461.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3911.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 20762.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 2863.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 3432.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 1908.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 60690.93
Tubería condensados PVC 1 | 5970.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubería sanitaria PVC 4 | 3607.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera H-444 | 7359.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 786.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 431.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 1865.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1185 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2271.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 592.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4417.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2656.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Pozo de absorción 0.50x0.50x0.50 | 1306.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidrostática final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 19 mm | 2157.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 13 mm | 2318.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 12289.42
Ramaleo para gas 1/2 | 11607.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Excavación a mano material tipo B | 681.62 | 0% | 0% | 0 | 0
MUEBLES SANITARIOS | 47416.79
WC completo Austral | 13692.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Senna con pedestal | 1447.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tarja / lavabo combo Guinea 80x45 | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera con monomando | 5979.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera inserto cerámico | 3255.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero sencillo | 4242.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra | 5242.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel | 4950.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho baño | 1244.52 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 34791.15
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 10349.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 13728.16 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 45313.31
Roseta cerámica | 1472.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Luminaria lagartijera LED | 3219.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 6W Tecnolite | 9168.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 7W Tecnolite | 3104.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante exterior | 19319.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Estaca LED exterior | 7129.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Tira LED | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot exterior 50W | 1897.45 | 0% | 0% | 0 | 0
TIMBRE | 861.34
Timbre inalámbrico con bocina | 861.34 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 24252.36
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Barda de block aparente | 14392.5 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 21640
Limpieza fina para entrega | 14290.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0

## CURVA S BASE
| INICIO | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24 | SEM 25 | SEM 26 | SEM 27 | SEM 28 | SEM 29 | SEM 30 | SEM 31 | SEM 32 | SEM 33 | SEM 34 | SEM 35 | SEM 36
SEMANAL PROGRAMADO | 0 | 8251.84 | 56591.48 | 137533.68 | 286436.26 | 426067.55 | 432997.32 | 399305.8 | 287655.57 | 392489.59 | 482050.72 | 468189.67 | 490891.73 | 383096.34 | 370147.27 | 268616.69 | 274156.2 | 206972.4 | 223017.83 | 266052.14 | 506264.07 | 736580.85 | 826605.45 | 702657.14 | 652900.8 | 853117.7 | 816662.6 | 599730.56 | 517153.01 | 440851.67 | 274534.35 | 156240.02 | 115714.52 | 73347.4 | 37913.3 | 10692.22 | 2635.18
ACUMULADO PROGRAMADO | 0 | 8251.84 | 64843.32 | 144676.0386 | 431112.2986 | 857179.8486 | 1290177.1686 | 1689482.9686 | 1977138.5386 | 2369628.1286 | 2851678.8486 | 3319868.5186 | 3810760.2486 | 4193856.5886 | 4564003.8586 | 4832620.5486 | 5106776.7486 | 5313749.1486 | 5536766.9786 | 5802819.1186 | 6309083.1886 | 7045664.0386 | 7872269.4886 | 8574926.6286 | 9227827.4286 | 10080945.1286 | 10897607.7286 | 11497338.2886 | 12014491.2986 | 12455342.9686 | 12729877.3186 | 12886117.3386 | 13001831.8586 | 13075179.2586 | 13113092.5586 | 13123784.7786 | 13126419.9586
SEMANAL REAL | 0 | 18548.615 | 37030.511 | 108638.1655
ACUMULADO REAL | 0 | 18548.615 | 55579.126 | 164217.2915
TOTAL | 13126419.9586

## FLUJOS
|  | INICIO | SEM 01 | SEM 02 | SEM 03 | SEM 04 | SEM 05 | SEM 06 | SEM 07 | SEM 08 | SEM 09 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24 | SEM 25 | SEM 26 | SEM 27 | SEM 28 | SEM 29 | SEM 30 | SEM 31 | SEM 32 | SEM 33 | SEM 34 | SEM 35 | SEM 36 | SEM 37
ALTOZANO - METTA - 6 CASAS | 13184120.84
LOTE 20 M-663 ARTICO-A | 1720903.22 | 0 | 8251.84 | 37334.74 | 66635.44 | 60931.72 | 64593.21 | 27002.16 | 50686.06 | 37793.25 | 42834.2 | 116560.78 | 64034.61 | 53063.84 | 23474.3 | 48531.63 | 15999.58 | 26238.06 | 22787.18 | 58840.62 | 99428.82 | 135357.95 | 101204.73 | 67867.93 | 68840.48 | 80052.53 | 118153.51 | 97608.25 | 64785.82 | 23316.28 | 14384 | 19370.3 | 3224.24 | 1715.18 | [5 empty] | 1720903.24 | 0.02
LOTE 21 M-663 CORSAC-A | 2435578.6 |  |  | 9628.37 | 25820.75 | 86931.52 | 89679.73 | 94650.48 | 46341.67 | 48123.63 | 94407.46 | 74836.43 | 101898.07 | 98119.25 | 60274.67 | 42252.76 | 52038.49 | 45388.66 | 34966.8 | 22855.99 | 52455.88 | 119878.15 | 186416.32 | 163532.13 | 103661.79 | 115083.37 | 201796.36 | 123796.85 | 109255.28 | 97636.82 | 56520.26 | 22257.64 | 21857.34 | 23484.19 | 5997.51 | 3273.99 | 460 |  |  | 2435578.61 | 0.01
LOTE 22 M-663 CORSAC-B | 2435578.6 |  |  |  | 9628.37 | 25820.75 | 86931.52 | 89679.73 | 94650.48 | 46341.67 | 48123.63 | 94407.46 | 74836.43 | 101898.07 | 98119.25 | 60274.67 | 42252.76 | 52038.49 | 45388.66 | 34966.8 | 22855.99 | 52455.88 | 119878.15 | 186416.32 | 163532.13 | 103661.79 | 115083.37 | 201796.36 | 123796.85 | 109255.28 | 97636.82 | 56520.26 | 22257.64 | 21857.34 | 23484.19 | 5997.51 | 3273.99 | 460 |  | 2435578.61 | 0.01
LOTE 02 M-661 CORSAC-B | 2435578.6 |  |  | 9628.37 | 25820.75 | 86931.52 | 89679.73 | 94650.48 | 46341.67 | 48123.63 | 94407.46 | 74836.43 | 101898.07 | 98119.25 | 60274.67 | 42252.76 | 52038.49 | 45388.66 | 34966.8 | 22855.99 | 52455.88 | 119878.15 | 186416.32 | 163532.13 | 103661.79 | 115083.37 | 201796.36 | 123796.85 | 109255.28 | 97636.82 | 56520.26 | 22257.64 | 21857.34 | 23484.19 | 5997.51 | 3273.99 | 460 |  |  | 2435578.61 | 0.01
LOTE 03 M-661 CORSAC-A | 2435578.6 |  |  |  | 9628.37 | 25820.75 | 86931.52 | 89679.73 | 94650.48 | 46341.67 | 48123.63 | 94407.46 | 74836.43 | 101898.07 | 98119.25 | 60274.67 | 42252.76 | 52038.49 | 45388.66 | 34966.8 | 22855.99 | 52455.88 | 119878.15 | 186416.32 | 163532.13 | 103661.79 | 115083.37 | 201796.36 | 123796.85 | 109255.28 | 97636.82 | 56520.26 | 22257.64 | 21857.34 | 23484.19 | 5997.51 | 3273.99 | 460 |  | 2435578.61 | 0.01
LOTE 04 M-661 ARTICO-A | 1720903.22 | [5 empty] | 8251.84 | 37334.74 | 66635.44 | 60931.72 | 64593.21 | 27002.16 | 50686.06 | 37793.25 | 42834.2 | 116560.78 | 64034.61 | 53063.84 | 23474.3 | 48531.63 | 15999.58 | 26238.06 | 22787.18 | 58840.62 | 99428.82 | 135357.95 | 101204.73 | 67867.93 | 68840.48 | 80052.53 | 118153.51 | 97608.25 | 64785.82 | 23316.28 | 14384 | 19370.3 | 3224.24 | 1715.18 |  | 1720903.24 | 0.02
|  | 0 | 8251.84 | 56591.48 | 137533.68 | 286436.26 | 426067.55 | 432997.32 | 399305.8 | 287655.57 | 392489.59 | 482050.72 | 468189.67 | 490891.73 | 383096.34 | 370147.27 | 268616.69 | 274156.2 | 206972.4 | 223017.83 | 266052.14 | 506264.07 | 736580.85 | 826605.45 | 702657.14 | 652900.8 | 853117.7 | 816662.6 | 599730.56 | 517153.01 | 440851.67 | 274534.35 | 156240.02 | 115714.52 | 73347.4 | 37913.3 | 10692.22 | 2635.18
|  | 0 | 8251.84 | 64843.32 | 202377 | 488813.26 | 914880.81 | 1347878.13 | 1747183.93 | 2034839.5 | 2427329.09 | 2909379.81 | 3377569.48 | 3868461.21 | 4251557.55 | 4621704.82 | 4890321.51 | 5164477.71 | 5371450.11 | 5594467.94 | 5860520.08 | 6366784.15 | 7103365 | 7929970.45 | 8632627.59 | 9285528.39 | 10138646.09 | 10955308.69 | 11555039.25 | 12072192.26 | 12513043.93 | 12787578.28 | 12943818.3 | 13059532.82 | 13132880.22 | 13170793.52 | 13181485.74 | 13184120.92 |  | 13184120.92 | 0