## Metas Semana 10
Actividad | Responsable | Lote
Muros de tabique a nivel cerramiento - L02 | Ing. Luis Santacruz | L01
Iniciar Muros de Tabique - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Iniciar Colado de castillos - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Definición de trabes de losa entrepiso - L04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Colocación de Cimbra Perimetral - L22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Inicio de colocación de Acero - L22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Fumigación y Hule Negro - L22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Colado de losa de cimentación - L22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Terminación de Plomería - L21 | Ing. Luis Santacruz | L21
Colocación de Cimbra Perimetral - L21 | Ing. Luis Santacruz | L21
Pedido de Materiales adecuados para la semana DIA LUNES | Ing. Marco de la Cruz | General