## REPORTE
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 07
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2026
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA - 07 |  |  |  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROXIMA SEMANA - 08
No. Lote | TAREA |  |  | No. Lote | TAREA
L04 | Muros de ladrillo y block hasta altura de cerramiento |  |  | L02 | Continuar con muros de tabique y block
L02 | Colado de cadenas de cerramiento |  |  | L02 | Iniciar colados de castillos
L02 | Colado de losa de cimentación |  |  | L03 | Terminación de instalaciones Hidrosanitarias
L02 | Inicio de Pegado de tabique térmico en muros |  |  | L03 | Fumigacion
L03 | Instalaciones Hidrosanitarias |  |  | L03 | Colocación de Hule negro
L03 | Terminación de habilitado de acero |  |  | L03 | Colocación de Acero de cimentación y castillos
L22 | Inicio de habilitado de acero |  |  | L03 | Colado de losa de cimentación
L22 | Inicio de instalaciones hidrosanitaras y gas |  |  | L21 | Inicio de instalaciones hidrosanitarias
L21 | Terminación de excavaciones |  |  | L21 | Inicio de habilitado de acero para cimentación
L20 | Continuación de excavaciones |  |  | L22 | Inicio de instalaciones hidrosanitarias
|  |  |  | L22 | Inicio de habilitado de acero para cimentación
|  |  |  | L22 | Colocación de cimbra perimetral
PROBLEMAS QUE PUEDEN VOLVERSE CRÍTICOS |  |  |  | ESTATUS |  | FECHA LÍMITE |  | RESPONSABLE
Se regularizaron los Pagos. Es importante mantener regular el flujo de pago |  |  |  | En proceso |  | -- |  | Altozano
de las estimaciones
El retraso de los pagos de semanas anteriores afectó el ritmo del proyecto |  |  |  | Importante |  | -- |  | Altozano
impactando en tiempo
CONCEPTO |  |  | PROGRAM. | REAL | VARIACION | PROGRAMADO VS REAL
CASAS ZORRO - ALTOZANO RESIDENCIAL
6 CASAS
LOTE 04 M-661 ARTICO-A |  |  | 15.45% | 14.65% | -0.7979%
LOTE 02 M-661 CORSAC-B |  |  | 10.67% | 8.495% | -2.171%
LOTE 03 M-661 CORSAC-A |  |  | 5.406% | 5.385% | -0.02053%
LOTE 22 M-663 ARTICO-A |  |  | 2.027% | 2.817% | 0.7904%
LOTE 21 M-663 CORSAC-A |  |  | 1.173% | 2.813% | 1.64%
LOTE 20 M-663 CORSAC-B |  |  | 0.7617% | 0.7083% | -0.05345%
LÍNEA DEL TIEMPO GENERAL
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 07
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2026
PROGRAMA MAESTRO
| AVANCE PROGRAMADO SEMANA - 07 |  | AVANCE FÍSICO - FINANCIERO SEMANA - 07 |  |  |  | VARIACION
| 739231.1707 |  | 724374.497 |  |  |  | -14856.6737
| 5.607% |  | 5.494% |  |  |  | -0.1127%
13019319.41
AVANCE PROGRAMADO
[9 empty] | 5.607% | 94.39%
[9 empty] | AVANCE PROG. | POR EJECUTAR
AVANCE FÍSICO REAL
[9 empty] | 5.494% | 94.51%
[9 empty] | REAL EJECUTADO | POR EJECUTAR
ABASTECIMIENTOS
SEMANA 06
CONCEPTO |  |  |  | FECHA REQUERIDA |  | ESTATUS |  | IMPORTANCIA
Concreto para colado de cimentación L02 |  |  |  | 2026-06-22 |  | Suministrado |  | Alta
Acero para lote 22 |  |  |  | 2026-06-27 |  | Suministrado |  | Alta
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 21 |  |  |  | 2026-06-27 |  | Suministrado |  | Media
PROGRAMADOS PARA SIGUIENTES SEMANAS
CONCEPTO |  |  |  | FECHA REQUERIDA |  | ESTATUS |  | IMPORTANCIA
Complemento de Ladrillo y Block para L02 |  |  |  | 2026-06-29 |  | Solicitado |  | Media
Acero para lote 21 |  |  |  | 2026-06-29 |  | Solicitado |  | Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 21 |  |  |  | 2026-06-29 |  | Solicitado |  | Media
Matiral para instalaciones Hidrosanitarias Lote 20 |  |  |  | 2026-06-29 |  | Solicitado |  | Media
Viguetas para losa de entrepiso Lote 04 |  |  |  | -- |  | En cotización |  | Media
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 07
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTE 04 - MZA 661
|  |  |  | AVANCE PROGRAMADO: |  |  | 15.45%
|  |  |  | AVANCE REAL: |  |  | 14.65%
ACTIVIDADES RELEVANTES
Pegado de muros de ladrillo y block
Colado de castillos
Colado de zapatas aisladas
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 07
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTE 02 - MZA 661
|  |  |  | AVANCE PROGRAMADO: |  |  | 10.67%
|  |  |  | AVANCE REAL: |  |  | 8.495%
ACTIVIDADES RELEVANTES
Termino de instalaciones Hidro-Sanitarias
Termino de instalaciones de Gas
Término de Habilitado de acero
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 07
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTE 03 - MZA 661
|  |  |  | AVANCE PROGRAMADO: |  |  | 5.406%
|  |  |  | AVANCE REAL: |  |  | 5.385%
ACTIVIDADES RELEVANTES
Trazo
Excavaciones de cimentación
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 07
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTE 20, MZA 663
|  |  |  | AVANCE PROGRAMADO: |  |  | 2.027%
|  |  |  | AVANCE REAL: |  |  | 2.817%
ACTIVIDADES RELEVANTES
Trazo
**- Los puntos de arranque tenían detalles ya solucionados
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 07
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTE 21 MZA 663
|  |  |  | AVANCE PROGRAMADO: |  |  | 1.173%
|  |  |  | AVANCE REAL: |  |  | 2.813%
ACTIVIDADES RELEVANTES
Excavaciones para cimentación
REPORTE DE ESTATUS SEMANAL
|  | PROYECTO: |  | ALTOZANO - ZORRO - 6 VIVIENDAS |  |  |  | SEMANA No.
|  | UBICACIÓN: |  | HERMOSILLO, SONORA |  |  |  | 07
|  | GERENCIA DE PROYECTO |  | METTA GROUP
|  | FECHA DEL PERIODO: |  | SEMANA 07 - DEL 22 AL 27 DE JUNIO
REPORTE FOTOGRÁFICO
LOTE 22 MZA 663
|  |  |  | AVANCE PROGRAMADO: |  |  | 0.7617%
|  |  |  | AVANCE REAL: |  |  | 0.7083%
ACTIVIDADES RELEVANTES
Excavaciones para cimentación

## AVANCES
|  | % PROGRAMADO | % REAL | $ PROGRAMADO | $ REAL
TOTAL 6 CASAS | 13184120.84 | 5.607% | 5.494% | 739231.1707 | 724374.497 | -14856.6737 | -0.1127%
LOTE 04 M-661 ARTICO-A | 1720903.22 | 15.45% | 14.65% | 265797.9466 | 252066.344 | -0.7979%
TRABAJOS PRELIMINARES | 2101.94 | 100% | 100% | 2101.94 | 2101.94 | 0%
Trazo y nivelación | 2101.94 | 100% | 100% | 2101.94 | 2101.94 | 0%
EXCAVACIONES | 3471.96 | 100% | 100% | 3471.96 | 3471.96 | 0%
Excavación a mano material tipo B | 3471.96 | 100% | 100% | 3471.96 | 3471.96 | 0%
Acarreo en carretilla 20 m | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0%
CIMENTACION | 114357.79 | 100% | 100% | 114357.79 | 114357.79 | 0%
Cimbra perimetral losa de cimentación | 7809.03 | 100% | 100% | 7809.03 | 7809.03 | 0%
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 100% | 100% | 5045.08 | 5045.08 | 0%
Hule negro en cimentación | 2143.32 | 100% | 100% | 2143.32 | 2143.32 | 0%
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2764.5 | 100% | 100% | 2764.5 | 2764.5 | 0%
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1573.13 | 100% | 100% | 1573.13 | 1573.13 | 0%
Ramaleo eléctrico exterior | 549.68 | 100% | 100% | 549.68 | 549.68 | 0%
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 1205.12 | 100% | 100% | 1205.12 | 1205.12 | 0%
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 903.84 | 100% | 100% | 903.84 | 903.84 | 0%
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 1475.2 | 100% | 100% | 1475.2 | 1475.2 | 0%
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2857.22 | 100% | 100% | 2857.22 | 2857.22 | 0%
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 2531.74 | 100% | 100% | 2531.74 | 2531.74 | 0%
Prueba hidráulica | 574.99 | 100% | 100% | 574.99 | 574.99 | 0%
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 3105.23 | 100% | 100% | 3105.23 | 3105.23 | 0%
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 350.55 | 100% | 100% | 350.55 | 350.55 | 0%
Prueba sanitaria | 574.99 | 100% | 100% | 574.99 | 574.99 | 0%
Acero contratrabe CT-1 | 11705.73 | 100% | 100% | 11705.73 | 11705.73 | 0%
Acero contratrabe CT-2 | 6523.48 | 100% | 100% | 6523.48 | 6523.48 | 0%
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 3303.29 | 100% | 100% | 3303.29 | 3303.29 | 0%
Bastón de refuerzo LS | 5638.16 | 100% | 100% | 5638.16 | 5638.16 | 0%
Bastón de refuerzo LI | 6583.86 | 100% | 100% | 6583.86 | 6583.86 | 0%
Colado losa de cimentación f’c=200 | 30432.38 | 100% | 100% | 30432.38 | 30432.38 | 0%
Curado de concreto | 1632.22 | 100% | 100% | 1632.22 | 1632.22 | 0%
Acero zapata ZT-1 | 2325.48 | 100% | 100% | 2325.48 | 2325.48 | 0%
Acero zapata ZT-2 | 7596 | 100% | 100% | 7596 | 7596 | 0%
Colado zapatas aisladas f’c=200 | 2148.17 | 100% | 100% | 2148.17 | 2148.17 | 0%
Cimbra frontera zapatas | 3005.4 | 100% | 100% | 3005.4 | 3005.4 | 0%
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 142526.66 | 100% | 86.77% | 142526.66 | 123676.9955 | -13.23%
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 100% | 100% | 0 | 0
Castillo K1 | 0 | 100% | 95% | 0 | 0
Castillo K2 | 6659.71 | 100% | 95% | 6659.71 | 6326.7245
Castillo K3 | 1630.51 | 100% | 95% | 1630.51 | 1548.9845
Castillo K4 | 28258.41 | 100% | 95% | 28258.41 | 26845.4895
Castillo K5 | 6623.16 | 100% | 95% | 6623.16 | 6292.002
Refuerzo de muro K6 | 8627.4 | 100% | 90% | 8627.4 | 7764.66
Columna C1 | 4759.74 | 100% | 30% | 4759.74 | 1427.922
Columna C2 | 1930.42 | 100% | 30% | 1930.42 | 579.126
Dala de cerramiento CR-1 | 15378.5 | 100% | 80% | 15378.5 | 12302.8
Dala de cerramiento CR-2 | 0 | 100% | 80% | 0 | 0
Cadena block dala | 12036.42 | 100% | 80% | 12036.42 | 9629.136
Muro de ladrillo aparente | 43281.54 | 100% | 90% | 43281.54 | 38953.386
Muro de block planta baja | 13340.85 | 100% | 90% | 13340.85 | 12006.765
ESCALERA | 19320.24
Escalera de concreto armado | 19320.24 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO | 118803.13 | 2.811% | 0% | 3339.5966 | 0 | -2.811%
Vigueta pretensada 1.40 m | 706.06 | 46% | 0% | 324.7876 | 0
Vigueta pretensada 1.95 m | 2255.35 | 34% | 0% | 766.819 | 0
Vigueta pretensada 3.35 m | 3503.1 | 34% | 0% | 1191.054 | 0
Vigueta pretensada 3.50 m | 2909.44 | 8% | 0% | 232.7552 | 0
Vigueta pretensada 3.75 m | 2315.76 | 8% | 0% | 185.2608 | 0
Vigueta pretensada 3.90 m | 7986.5 | 8% | 0% | 638.92 | 0
Bovedilla poliestireno entrepiso | 12681.12 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento | 2427.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 4151.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 1305.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 4403.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3285.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 22457.19 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 24413.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1977 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 6758.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5471.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 1411.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 1411.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 | 1227.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 | 2250.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 | 1376.37 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2 | 967.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 203302.15
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 6504.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 11814.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 5150.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 47507.64 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 2823 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 13197.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 16847.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 22412.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 51035.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 26007.1 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 98367.6
Cortalosa CL-1 | 5979.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 390 | 10233.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 280 | 1790.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 605.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 220 | 489.89 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 75 | 231.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 195 | 2226.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-50 450 | 5399.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 14539.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3345.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 26392.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2094.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 22883.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2156.76 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 49587.97
Castillo K1 | 2222.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 9021.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block 12x15x40 | 8210.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 5086.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 4289.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado de azotea para impermeabilizar | 18662.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2094.73 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 4217
Primera limpieza de obra | 1676 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 2541 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 22126.14
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 4130.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 17995.68 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 103730
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 742.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 73.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 431.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 2375.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 444.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 3122.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 210.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 1 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 17945.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1029.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 33719.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 6661.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 341.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 732.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de muros interiores | 28690.34 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 132417.71
Aplanado grueso fachada | 70780.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 40492.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 19337.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 1806.65 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 186135.04
Yeso pulido en muros | 89347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica 699 Cottage White | 33243.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica 691 Pacific Bungalow | 4696.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 36494.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica Nano White | 12771.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 9583.13 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 83682.61
AREA SOCIAL | 36988.63 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 28103.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 8885.16 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 35371.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 7843.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 5000.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso porcelánico Acali 20x20 beige | 2806.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 871.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Moonside Crema 60x60 | 13382.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2419.7 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 3047.83 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 11322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 7411.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 3910.63 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 601.23
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 601.23 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 6748
Segunda limpieza de obra | 4908 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 84000.59
Puerta ventana P-05 corrediza | 22907.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-01 | 13744.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-03 | 5059.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-05 | 16035.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza tipo XO | 20239.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana fija escalera | 6013.27 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 69227.91
Puerta P-01 de seguridad | 15352.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 24149.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 24149.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta exterior lavandería | 5576.28 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 84201.54
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x15 A | 2414.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 747.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 5851.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 2824.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador triple | 1117.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 2711.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 4337.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 10302.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en muro | 5027.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3863.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 11569.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 3653.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 1255.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 2863.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 44739.77 | 0% | 2.258% | 0 | 1010.2785 | 2.258%
Tubo PVC 3/4 red de condensados | 1693.92 | 0% | 15% | 0 | 254.088
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 30% | 0 | 396.744
Salida para secadora PVC 4 | 828.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 1294.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 561.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 4960.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 769.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 769.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1594.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2396.31 | 0% | 15% | 0 | 359.4465
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 797.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4437.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2001.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 7447.38 | 0% | 100% | 0 | 7447.38 | 100%
Ramaleo para gas 1/2 | 6244.41 | 0% | 100% | 0 | 6244.41
Excavación a mano material tipo B | 1202.97 | 0% | 100% | 0 | 1202.97
MUEBLES SANITARIOS | 60980.65
WC one piece Smart Corona | 9496.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Tarento Vanity | 33355.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera y monomando Thames | 6045.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera cuadrada para inserto cerámico | 5513.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero argolla Thames | 2336.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra Thames | 1557.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel Thames | 1837.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho percha Thames | 838.12 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 33942.88
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 11232.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 11997.29 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 12595.4
Roseta de cerámica para luminaria | 1317.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot Brighton | 1618.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante bidireccional 12W | 9659.88 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 5273.89
Limpieza fina para entrega | 2229.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 1083.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1960.2 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 26996.04
Barda de block aparente | 26996.04 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 02 M-661 CORSAC-B | 2435578.6 | 10.67% | 8.495% | 259766.8725 | 206896.81 | -2.171%
TRABAJOS PRELIMINARES | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2 | 0%
Trazo y nivelación | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2 | 0%
EXCAVACIONES | 1855.37 | 100% | 100% | 1855.37 | 1855.37 | 0%
Excavación a mano material tipo B | 1118.55 | 100% | 100% | 1118.55 | 1118.55 | 0%
Acarreo en carretilla 20 m | 736.82 | 100% | 100% | 736.82 | 736.82 | 0%
CIMENTACION | 183681.82 | 100% | 100% | 183681.82 | 183681.82 | 0%
Cimbra perimetral losa de cimentación | 10207.56 | 100% | 100% | 10207.56 | 10207.56
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 100% | 100% | 5045.08 | 5045.08
Hule negro en cimentación | 3100.09 | 100% | 100% | 3100.09 | 3100.09
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2653.92 | 100% | 100% | 2653.92 | 2653.92
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1452.12 | 100% | 100% | 1452.12 | 1452.12
Ramaleo eléctrico exterior | 2404.85 | 100% | 100% | 2404.85 | 2404.85
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 753.2 | 100% | 100% | 753.2 | 753.2
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 753.2 | 100% | 100% | 753.2 | 753.2
Ramaleo hidráulico CPVC 1-1/4" cimentación | 272.37 | 100% | 100% | 272.37 | 272.37
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 371.75 | 100% | 100% | 371.75 | 371.75
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2465.07 | 100% | 100% | 2465.07 | 2465.07
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 582.14 | 100% | 100% | 582.14 | 582.14
Prueba hidráulica | 574.99 | 100% | 100% | 574.99 | 574.99
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 1659.62 | 100% | 100% | 1659.62 | 1659.62
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 87.1 | 100% | 100% | 87.1 | 87.1
Prueba sanitaria | 574.99 | 100% | 100% | 574.99 | 574.99
Acero contratrabe CT-1 | 18766.14 | 100% | 100% | 18766.14 | 18766.14
Acero contratrabe CT-2 | 11214.79 | 100% | 100% | 11214.79 | 11214.79
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 5062.15 | 100% | 100% | 5062.15 | 5062.15
Bastón de refuerzo LS | 7598.06 | 100% | 100% | 7598.06 | 7598.06
Bastón de refuerzo LI | 14734.01 | 100% | 100% | 14734.01 | 14734.01
Colado losa de cimentación f’c=200 | 50517.75 | 100% | 100% | 50517.75 | 50517.75
Curado de concreto | 2501.31 | 100% | 100% | 2501.31 | 2501.31
Acero zapata ZT-1 | 13441.06 | 100% | 100% | 13441.06 | 13441.06
Acero zapata ZT-2 | 26888.5 | 100% | 100% | 26888.5 | 26888.5
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 167033.85 | 39.01% | 14.64% | 65159.4825 | 24457.09 | -24.37%
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 100% | 100% | 0 | 0
Castillo K1 | 25106.13 | 70% | 35% | 17574.291 | 8787.1455
Castillo K3 | 19843.65 | 70% | 30% | 13890.555 | 5953.095
Castillo K4 | 2267.86 | 70% | 30% | 1587.502 | 680.358
Castillo K5 | 3146.27 | 70% | 30% | 2202.389 | 943.881
Refuerzo de muro K6 | 6981.21 | 40% | 0% | 2792.484 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 21736.69 | 30% | 0% | 6521.007 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 6832.58 | 40% | 0% | 2733.032 | 0
Cadena block dala | 7108.11 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 18986.43 | 25% | 15% | 4746.6075 | 2847.9645
Muro de block planta baja | 52446.46 | 25% | 10% | 13111.615 | 5244.646
Ramaleo electrico en Muros Planta Baja | 1637.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 26683.07
Escalera de concreto armado | 26683.07 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 203007.14
Dala de coronamiento 10cm | 12050.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento 12cm | 7601.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 975.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-2 | 1982.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 1165.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 11155.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-3 | 8306.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-4 | 1060.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Hacero de refuerzo en nervios #3 | 22015.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #3 | 2269.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #4 | 1319.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3628.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de Losa Maciza | 1314.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Caseton de 60x60x20cm | 20441.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 57407.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2378.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 33366.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 4977.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5312.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4" | 717.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2" | 1532.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4" | 402.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2" | 476.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 226919.92
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 28730.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 13836.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 4849.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 7235.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K6 | 3264.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro | 14238.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 25086.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 18304.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 20409.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 38435.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 51569.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Alta | 958.56 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 126484.85
Cortalosa CL-1 | 7848.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Cortalosa CL-2 | 9347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 125 | 2564.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 185 | 1710.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 190 | 872.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 205 | 463.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 215 | 1923.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 260 | 1683.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 3634.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 330 | 4115.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 335 | 6948.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 505 | 7983.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 17107.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3974.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 27590.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 24031.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2196.7 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 90820.99
Castillo K1 | 4464.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 14239.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo 7x14x28 | 20649.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 4296.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Diamante de entortado | 2318.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 5749.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Entortado de Losa | 36613.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 7350.66
Primera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 1840.86 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 25050.72
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 3716.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 21333.77 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 188894.05
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane general inst. en muros | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane eléctrico 1/2 a 3/4 | 9159.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane hidráulico 1/2 a 1 | 6332.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 2 | 1656.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 4 | 261.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane minisplit tubería 3 | 1615.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 3892.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 103.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 2300.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 697.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 4001.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 582.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 19232.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 961.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 34476.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 7984.25 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 399.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 742.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 9692.98 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle de losas y volados acabado fino | 29626.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle fino en muros interiores | 33171.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Jardín interior bajo escalera con pozo de absorción | 13646.86 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 166532.97
Aplanado grueso fachada | 64808.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 38790.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 22861.3 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 3311.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Cantera 40x60cm | 17500.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Lambrin de permabase 1 cara | 12951.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Enchapado de Permabase | 3589.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Cubierta de Permabase | 2719.7 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 211896.68
Yeso pulido en muros | 101452.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado en muros enjarre grueso | 5107.77 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica OR-W13 SHOELACE | 36924.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica PPUI5-13 Creamy M. | 6597.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica MD-06 Nano White | 15889.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 35433.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 10491.24 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 128336.19
AREA SOCIAL | 79508.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 66315.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 13192.3 | 0% | 0% | 0 | 0
RECAMARAS | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado aparente de pisos - pulido | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 34400.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Mod. Ornamenta 60x30 | 15685.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 844.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Mod. Valparaiso 20x20 | 2869.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 3126.61 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 6617.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2474.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 2781.14 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 883.4
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 883.4 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 7349.8
Segunda limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 154174.9
Fijo medidas 0.30x4.90m | 21475.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.60m | 13840.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.60x0.40m | 1145.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.54x0.50m | 3817.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Fijo medidas 1.40x2.50m | 16703.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.50m | 12885.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.40x1.60m | 32070.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.95x0.40m | 7254.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta corrediza 3.85x2.10m | 38656.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Barandal de Cristal Templado | 6324.91 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 49448.68
Puerta P-01 de seguridad | 15449.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-01 interior | 3869.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 14719.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-04 interior | 8049.89 | 0% | 0% | 0 | 0
VOLADOS, BARANDAL Y ESCALERA | 108723.59
Barandal de Herreria en escalera | 30552.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Escalera de herreria | 38702.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en acceso Principal | 18629.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.80x0.50m | 9290.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.40x0.50m | 6899.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Imper con manto prefabricado | 748.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Plafon hoja tablaroca std | 1519.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado Woodstock en parte inf. Cubierta | 2380.01 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 104124.45
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 3363.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 1950.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 6835.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 4973.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 7460.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 27397.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto exterior doble | 3461.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3911.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 20762.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 2863.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 3432.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 1908.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 60690.93
Tubería condensados PVC 1 | 5970.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubería sanitaria PVC 4 | 3607.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera H-444 | 7359.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 786.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 431.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 1865.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1185 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2271.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 592.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4417.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2656.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Pozo de absorción 0.50x0.50x0.50 | 1306.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidrostática final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 19 mm | 2157.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 13 mm | 2318.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 12289.42 | 0% | 100% | 0 | 12289.42 | 100%
Ramaleo para gas 1/2 | 11607.8 | 0% | 100% | 0 | 11607.8
Excavación a mano material tipo B | 681.62 | 0% | 100% | 0 | 681.62
MUEBLES SANITARIOS | 47416.79
WC completo Austral | 13692.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Senna con pedestal | 1447.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tarja / lavabo combo Guinea 80x45 | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera con monomando | 5979.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera inserto cerámico | 3255.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero sencillo | 4242.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra | 5242.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel | 4950.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho baño | 1244.52 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 34791.15
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 10349.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 13728.16 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 45313.31
Roseta cerámica | 1472.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Luminaria lagartijera LED | 3219.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 6W Tecnolite | 9168.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 7W Tecnolite | 3104.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante exterior | 19319.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Estaca LED exterior | 7129.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Tira LED | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot exterior 50W | 1897.45 | 0% | 0% | 0 | 0
TIMBRE | 861.34
Timbre inalámbrico con bocina | 861.34 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 24252.36
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Barda de block aparente | 14392.5 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 21640
Limpieza fina para entrega | 14290.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 03 M-661 CORSAC-A | 2435578.6 | 5.406% | 5.385% | 131655.991 | 131155.846 | -0.02053%
TRABAJOS PRELIMINARES | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2 | 0%
Trazo y nivelación | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2 | 0%
EXCAVACIONES | 1855.37 | 100% | 100% | 1855.37 | 1855.37 | 0%
Excavación a mano material tipo B | 1118.55 | 100% | 100% | 1118.55 | 1118.55 | 0%
Acarreo en carretilla 20 m | 736.82 | 100% | 100% | 736.82 | 736.82 | 0%
CIMENTACION | 183681.82 | 60.42% | 61.29% | 110987.431 | 112583.976 | 0.8692%
Cimbra perimetral losa de cimentación | 10207.56 | 100% | 50% | 10207.56 | 5103.78
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 100% | 90% | 5045.08 | 4540.572
Hule negro en cimentación | 3100.09 | 100% | 50% | 3100.09 | 1550.045
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2653.92 | 100% | 100% | 2653.92 | 2653.92
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1452.12 | 100% | 100% | 1452.12 | 1452.12
Ramaleo eléctrico exterior | 2404.85 | 100% | 100% | 2404.85 | 2404.85
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 753.2 | 100% | 100% | 753.2 | 753.2
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 753.2 | 100% | 100% | 753.2 | 753.2
Ramaleo hidráulico CPVC 1-1/4" cimentación | 272.37 | 100% | 100% | 272.37 | 272.37
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 371.75 | 100% | 100% | 371.75 | 371.75
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2465.07 | 100% | 100% | 2465.07 | 2465.07
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 582.14 | 100% | 100% | 582.14 | 582.14
Prueba hidráulica | 574.99 | 100% | 0% | 574.99 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 1659.62 | 100% | 100% | 1659.62 | 1659.62
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 87.1 | 100% | 100% | 87.1 | 87.1
Prueba sanitaria | 574.99 | 100% | 0% | 574.99 | 0
Acero contratrabe CT-1 | 18766.14 | 100% | 90% | 18766.14 | 16889.526
Acero contratrabe CT-2 | 11214.79 | 100% | 90% | 11214.79 | 10093.311
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 5062.15 | 30% | 90% | 1518.645 | 4555.935
Bastón de refuerzo LS | 7598.06 | 100% | 90% | 7598.06 | 6838.254
Bastón de refuerzo LI | 14734.01 | 100% | 90% | 14734.01 | 13260.609
Colado losa de cimentación f’c=200 | 50517.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2501.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-1 | 13441.06 | 60% | 90% | 8064.636 | 12096.954
Acero zapata ZT-2 | 26888.5 | 60% | 90% | 16133.1 | 24199.65
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 167033.85 | 5.833% | 0% | 9742.99 | 0 | -5.833%
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 100% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 25106.13 | 30% | 0% | 7531.839 | 0
Castillo K3 | 19843.65 | 10% | 0% | 1984.365 | 0
Castillo K4 | 2267.86 | 10% | 0% | 226.786 | 0
Castillo K5 | 3146.27 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 6981.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 21736.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 6832.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 7108.11 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 18986.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 52446.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Baja | 1637.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 26683.07
Escalera de concreto armado | 26683.07 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 203007.14
Dala de coronamiento 10cm | 12050.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento 12cm | 7601.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 975.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-2 | 1982.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 1165.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 11155.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-3 | 8306.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-4 | 1060.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Hacero de refuerzo en nervios #3 | 22015.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #3 | 2269.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #4 | 1319.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3628.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de Losa Maciza | 1314.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Caseton de 60x60x20cm | 20441.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 57407.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2378.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 33366.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 4977.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5312.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4" | 717.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2" | 1532.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4" | 402.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2" | 476.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 226919.92
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 28730.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 13836.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 4849.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 7235.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K6 | 3264.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro | 14238.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 25086.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 18304.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 20409.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 38435.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 51569.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Alta | 958.56 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 126484.85
Cortalosa CL-1 | 7848.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Cortalosa CL-2 | 9347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 125 | 2564.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 185 | 1710.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 190 | 872.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 205 | 463.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 215 | 1923.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 260 | 1683.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 3634.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 330 | 4115.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 335 | 6948.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 505 | 7983.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 17107.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3974.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 27590.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 24031.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2196.7 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 90820.99
Castillo K1 | 4464.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 14239.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo 7x14x28 | 20649.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 4296.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Diamante de entortado | 2318.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 5749.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Entortado de Losa | 36613.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 7350.66
Primera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 1840.86 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 25050.72
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 3716.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 21333.77 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 188894.05
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane general inst. en muros | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane eléctrico 1/2 a 3/4 | 9159.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane hidráulico 1/2 a 1 | 6332.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 2 | 1656.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 4 | 261.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane minisplit tubería 3 | 1615.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 3892.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 103.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 2300.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 697.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 4001.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 582.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 19232.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 961.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 34476.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 7984.25 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 399.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 742.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 9692.98 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle de losas y volados acabado fino | 29626.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle fino en muros interiores | 33171.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Jardín interior bajo escalera con pozo de absorción | 13646.86 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 166532.97
Aplanado grueso fachada | 64808.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 38790.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 22861.3 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 3311.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Cantera 40x60cm | 17500.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Lambrin de permabase 1 cara | 12951.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Enchapado de Permabase | 3589.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Cubierta de Permabase | 2719.7 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 211896.68
Yeso pulido en muros | 101452.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado en muros enjarre grueso | 5107.77 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica OR-W13 SHOELACE | 36924.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica PPUI5-13 Creamy M. | 6597.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica MD-06 Nano White | 15889.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 35433.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 10491.24 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 128336.19
AREA SOCIAL | 79508.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 66315.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 13192.3 | 0% | 0% | 0 | 0
RECAMARAS | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado aparente de pisos - pulido | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 34400.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Mod. Ornamenta 60x30 | 15685.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 844.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Mod. Valparaiso 20x20 | 2869.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 3126.61 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 6617.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2474.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 2781.14 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 883.4
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 883.4 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 7349.8
Segunda limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 154174.9
Fijo medidas 0.30x4.90m | 21475.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.60m | 13840.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.60x0.40m | 1145.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.54x0.50m | 3817.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Fijo medidas 1.40x2.50m | 16703.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.50m | 12885.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.40x1.60m | 32070.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.95x0.40m | 7254.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta corrediza 3.85x2.10m | 38656.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Barandal de Cristal Templado | 6324.91 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 49448.68
Puerta P-01 de seguridad | 15449.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-01 interior | 3869.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 14719.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-04 interior | 8049.89 | 0% | 0% | 0 | 0
VOLADOS, BARANDAL Y ESCALERA | 108723.59
Barandal de Herreria en escalera | 30552.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Escalera de herreria | 38702.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en acceso Principal | 18629.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.80x0.50m | 9290.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.40x0.50m | 6899.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Imper con manto prefabricado | 748.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Plafon hoja tablaroca std | 1519.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado Woodstock en parte inf. Cubierta | 2380.01 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 104124.45
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 3363.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 1950.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 6835.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 4973.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 7460.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 27397.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto exterior doble | 3461.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3911.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 20762.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 2863.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 3432.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 1908.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 60690.93
Tubería condensados PVC 1 | 5970.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubería sanitaria PVC 4 | 3607.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera H-444 | 7359.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 786.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 431.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 1865.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1185 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2271.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 592.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4417.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2656.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Pozo de absorción 0.50x0.50x0.50 | 1306.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidrostática final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 19 mm | 2157.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 13 mm | 2318.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 12289.42 | 0% | 62.22% | 0 | 7646.3 | 62.22%
Ramaleo para gas 1/2 | 11607.8 | 0% | 60% | 0 | 6964.68
Excavación a mano material tipo B | 681.62 | 0% | 100% | 0 | 681.62
MUEBLES SANITARIOS | 47416.79
WC completo Austral | 13692.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Senna con pedestal | 1447.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tarja / lavabo combo Guinea 80x45 | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera con monomando | 5979.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera inserto cerámico | 3255.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero sencillo | 4242.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra | 5242.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel | 4950.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho baño | 1244.52 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 34791.15
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 10349.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 13728.16 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 45313.31
Roseta cerámica | 1472.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Luminaria lagartijera LED | 3219.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 6W Tecnolite | 9168.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 7W Tecnolite | 3104.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante exterior | 19319.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Estaca LED exterior | 7129.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Tira LED | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot exterior 50W | 1897.45 | 0% | 0% | 0 | 0
TIMBRE | 861.34
Timbre inalámbrico con bocina | 861.34 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 24252.36
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Barda de block aparente | 14392.5 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 21640
Limpieza fina para entrega | 14290.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 22 M-663 ARTICO-A | 1720903.22 | 2.027% | 2.817% | 34884.55 | 48485.933 | 0.7904%
TRABAJOS PRELIMINARES | 2101.94 | 100% | 100% | 2101.94 | 2101.94 | 0%
Trazo y nivelación | 2101.94 | 100% | 100% | 2101.94 | 2101.94 | 0%
EXCAVACIONES | 3471.96 | 100% | 100% | 3471.96 | 3471.96 | 0%
Excavación a mano material tipo B | 3471.96 | 100% | 100% | 3471.96 | 3471.96 | 0%
Acarreo en carretilla 20 m | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0%
CIMENTACION | 114357.79 | 25.63% | 34.83% | 29310.65 | 39835.74 | 9.204%
Cimbra perimetral losa de cimentación | 7809.03 | 100% | 30% | 7809.03 | 2342.709
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 100% | 0% | 5045.08 | 0
Hule negro en cimentación | 2143.32 | 100% | 0% | 2143.32 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2764.5 | 70% | 30% | 1935.15 | 829.35
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1573.13 | 100% | 30% | 1573.13 | 471.939
Ramaleo eléctrico exterior | 549.68 | 0% | 30% | 0 | 164.904
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 1205.12 | 0% | 30% | 0 | 361.536
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 903.84 | 0% | 30% | 0 | 271.152
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 1475.2 | 100% | 30% | 1475.2 | 442.56
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2857.22 | 100% | 30% | 2857.22 | 857.166
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 2531.74 | 20% | 30% | 506.348 | 759.522
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 3105.23 | 0% | 30% | 0 | 931.569
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 350.55 | 20% | 30% | 70.11 | 105.165
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-1 | 11705.73 | 0% | 80% | 0 | 9364.584
Acero contratrabe CT-2 | 6523.48 | 60% | 80% | 3914.088 | 5218.784
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 3303.29 | 60% | 0% | 1981.974 | 0
Bastón de refuerzo LS | 5638.16 | 0% | 80% | 0 | 4510.528
Bastón de refuerzo LI | 6583.86 | 0% | 80% | 0 | 5267.088
Colado losa de cimentación f’c=200 | 30432.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1632.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-1 | 2325.48 | 0% | 80% | 0 | 1860.384
Acero zapata ZT-2 | 7596 | 0% | 80% | 0 | 6076.8
Colado zapatas aisladas f’c=200 | 2148.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra frontera zapatas | 3005.4 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 142526.66
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 6659.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 1630.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 28258.41 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 6623.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 8627.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Columna C1 | 4759.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Columna C2 | 1930.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 15378.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 12036.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 43281.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 13340.85 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 19320.24
Escalera de concreto armado | 19320.24 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 118803.13
Vigueta pretensada 1.40 m | 706.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 1.95 m | 2255.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.35 m | 3503.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.50 m | 2909.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.75 m | 2315.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada 3.90 m | 7986.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno entrepiso | 12681.12 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento | 2427.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 4151.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 1305.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 4403.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3285.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 22457.19 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 24413.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1977 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 6758.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5471.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 1411.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 1411.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 | 1227.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 | 2250.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 | 1376.37 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2 | 967.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 203302.15
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 6504.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 11814.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 5150.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 47507.64 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 2823 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 13197.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 16847.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 22412.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 51035.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 26007.1 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 98367.6
Cortalosa CL-1 | 5979.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 390 | 10233.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 280 | 1790.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 605.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 220 | 489.89 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 75 | 231.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 195 | 2226.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-50 450 | 5399.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 14539.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3345.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 26392.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2094.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 22883.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2156.76 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 49587.97
Castillo K1 | 2222.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 9021.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block 12x15x40 | 8210.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 5086.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 4289.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado de azotea para impermeabilizar | 18662.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2094.73 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 4217
Primera limpieza de obra | 1676 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 2541 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 22126.14
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 4130.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 17995.68 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 103730
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 742.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 73.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 431.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 2375.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 444.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 3122.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 210.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 1 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 17945.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 1029.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 33719.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 6661.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 341.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 732.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de muros interiores | 28690.34 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 132417.71
Aplanado grueso fachada | 70780.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 40492.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 19337.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 1806.65 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 186135.04
Yeso pulido en muros | 89347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica 699 Cottage White | 33243.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica 691 Pacific Bungalow | 4696.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 36494.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica Nano White | 12771.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 9583.13 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 83682.61
AREA SOCIAL | 36988.63 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 28103.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 8885.16 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 35371.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 7843.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 5000.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso porcelánico Acali 20x20 beige | 2806.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 871.42 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Moonside Crema 60x60 | 13382.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2419.7 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 3047.83 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 11322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Moonside Crema 60x60 | 7411.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo piso 60x60 Moonside Crema | 3910.63 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 601.23
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 601.23 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 6748
Segunda limpieza de obra | 4908 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 84000.59
Puerta ventana P-05 corrediza | 22907.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-01 | 13744.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-03 | 5059.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza V-05 | 16035.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana corrediza tipo XO | 20239.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana fija escalera | 6013.27 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 69227.91
Puerta P-01 de seguridad | 15352.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 24149.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 24149.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta exterior lavandería | 5576.28 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 84201.54
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x15 A | 2414.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 747.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 5851.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 2824.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador triple | 1117.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 2711.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 4337.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 10302.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en muro | 5027.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3863.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 11569.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 3653.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 1255.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 2863.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 44739.77
Tubo PVC 3/4 red de condensados | 1693.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 828.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 1294.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 561.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 4960.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 769.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 769.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1594.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2396.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 797.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4437.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2001.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 7447.38 | 0% | 41.31% | 0 | 3076.293
Ramaleo para gas 1/2 | 6244.41 | 0% | 30% | 0 | 1873.323
Excavación a mano material tipo B | 1202.97 | 0% | 100% | 0 | 1202.97
MUEBLES SANITARIOS | 60980.65
WC one piece Smart Corona | 9496.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Tarento Vanity | 33355.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera y monomando Thames | 6045.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera cuadrada para inserto cerámico | 5513.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero argolla Thames | 2336.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra Thames | 1557.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel Thames | 1837.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho percha Thames | 838.12 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 33942.88
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 11232.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 11997.29 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 12595.4
Roseta de cerámica para luminaria | 1317.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot Brighton | 1618.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante bidireccional 12W | 9659.88 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 5273.89
Limpieza fina para entrega | 2229.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 1083.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1960.2 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 26996.04
Barda de block aparente | 26996.04 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 21 M-663 CORSAC-A | 2435578.6 | 1.173% | 2.813% | 28573.9206 | 68519.496 | 1.64%
TRABAJOS PRELIMINARES | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2
Trazo y nivelación | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2
EXCAVACIONES | 1855.37 | 100% | 100% | 1855.37 | 1855.37
Excavación a mano material tipo B | 1118.55 | 100% | 100% | 1118.55 | 1118.55
Acarreo en carretilla 20 m | 736.82 | 100% | 100% | 736.82 | 736.82
CIMENTACION | 183681.82 | 9.608% | 31.36% | 17648.3506 | 57593.926
Cimbra perimetral losa de cimentación | 10207.56 | 10% | 0% | 1020.756 | 0
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 10% | 0% | 504.508 | 0
Hule negro en cimentación | 3100.09 | 50% | 0% | 1550.045 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2653.92 | 38% | 10% | 1008.4896 | 265.392
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1452.12 | 75% | 10% | 1089.09 | 145.212
Ramaleo eléctrico exterior | 2404.85 | 0% | 10% | 0 | 240.485
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 10% | 0 | 75.32
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 10% | 0 | 75.32
Ramaleo hidráulico CPVC 1-1/4" cimentación | 272.37 | 75% | 10% | 204.2775 | 27.237
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 371.75 | 75% | 10% | 278.8125 | 37.175
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2465.07 | 0% | 10% | 0 | 246.507
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 582.14 | 0% | 10% | 0 | 58.214
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 1659.62 | 0% | 10% | 0 | 165.962
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 87.1 | 0% | 10% | 0 | 8.71
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-1 | 18766.14 | 40% | 80% | 7506.456 | 15012.912
Acero contratrabe CT-2 | 11214.79 | 40% | 80% | 4485.916 | 8971.832
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 5062.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LS | 7598.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LI | 14734.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Colado losa de cimentación f’c=200 | 50517.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2501.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-1 | 13441.06 | 0% | 80% | 0 | 10752.848
Acero zapata ZT-2 | 26888.5 | 0% | 80% | 0 | 21510.8
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 167033.85
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 25106.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 19843.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 2267.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 3146.27 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 6981.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 21736.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 6832.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 7108.11 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 18986.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 52446.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Baja | 1637.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 26683.07
Escalera de concreto armado | 26683.07 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 203007.14
Dala de coronamiento 10cm | 12050.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento 12cm | 7601.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 975.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-2 | 1982.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 1165.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 11155.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-3 | 8306.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-4 | 1060.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Hacero de refuerzo en nervios #3 | 22015.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #3 | 2269.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #4 | 1319.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3628.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de Losa Maciza | 1314.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Caseton de 60x60x20cm | 20441.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 57407.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2378.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 33366.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 4977.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5312.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4" | 717.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2" | 1532.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4" | 402.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2" | 476.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 226919.92
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 28730.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 13836.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 4849.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 7235.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K6 | 3264.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro | 14238.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 25086.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 18304.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 20409.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 38435.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 51569.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Alta | 958.56 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 126484.85
Cortalosa CL-1 | 7848.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Cortalosa CL-2 | 9347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 125 | 2564.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 185 | 1710.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 190 | 872.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 205 | 463.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 215 | 1923.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 260 | 1683.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 3634.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 330 | 4115.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 335 | 6948.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 505 | 7983.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 17107.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3974.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 27590.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 24031.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2196.7 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 90820.99
Castillo K1 | 4464.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 14239.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo 7x14x28 | 20649.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 4296.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Diamante de entortado | 2318.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 5749.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Entortado de Losa | 36613.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 7350.66
Primera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 1840.86 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 25050.72
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 3716.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 21333.77 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 188894.05
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane general inst. en muros | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane eléctrico 1/2 a 3/4 | 9159.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane hidráulico 1/2 a 1 | 6332.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 2 | 1656.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 4 | 261.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane minisplit tubería 3 | 1615.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 3892.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 103.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 2300.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 697.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 4001.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 582.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 19232.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 961.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 34476.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 7984.25 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 399.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 742.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 9692.98 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle de losas y volados acabado fino | 29626.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle fino en muros interiores | 33171.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Jardín interior bajo escalera con pozo de absorción | 13646.86 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 166532.97
Aplanado grueso fachada | 64808.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 38790.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 22861.3 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 3311.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Cantera 40x60cm | 17500.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Lambrin de permabase 1 cara | 12951.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Enchapado de Permabase | 3589.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Cubierta de Permabase | 2719.7 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 211896.68
Yeso pulido en muros | 101452.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado en muros enjarre grueso | 5107.77 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica OR-W13 SHOELACE | 36924.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica PPUI5-13 Creamy M. | 6597.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica MD-06 Nano White | 15889.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 35433.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 10491.24 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 128336.19
AREA SOCIAL | 79508.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 66315.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 13192.3 | 0% | 0% | 0 | 0
RECAMARAS | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado aparente de pisos - pulido | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 34400.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Mod. Ornamenta 60x30 | 15685.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 844.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Mod. Valparaiso 20x20 | 2869.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 3126.61 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 6617.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2474.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 2781.14 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 883.4
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 883.4 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 7349.8
Segunda limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 154174.9
Fijo medidas 0.30x4.90m | 21475.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.60m | 13840.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.60x0.40m | 1145.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.54x0.50m | 3817.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Fijo medidas 1.40x2.50m | 16703.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.50m | 12885.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.40x1.60m | 32070.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.95x0.40m | 7254.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta corrediza 3.85x2.10m | 38656.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Barandal de Cristal Templado | 6324.91 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 49448.68
Puerta P-01 de seguridad | 15449.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-01 interior | 3869.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 14719.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-04 interior | 8049.89 | 0% | 0% | 0 | 0
VOLADOS, BARANDAL Y ESCALERA | 108723.59
Barandal de Herreria en escalera | 30552.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Escalera de herreria | 38702.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en acceso Principal | 18629.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.80x0.50m | 9290.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.40x0.50m | 6899.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Imper con manto prefabricado | 748.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Plafon hoja tablaroca std | 1519.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado Woodstock en parte inf. Cubierta | 2380.01 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 104124.45
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 3363.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 1950.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 6835.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 4973.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 7460.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 27397.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto exterior doble | 3461.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3911.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 20762.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 2863.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 3432.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 1908.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 60690.93
Tubería condensados PVC 1 | 5970.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubería sanitaria PVC 4 | 3607.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera H-444 | 7359.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 786.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 431.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 1865.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1185 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2271.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 592.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4417.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2656.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Pozo de absorción 0.50x0.50x0.50 | 1306.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidrostática final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 19 mm | 2157.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 13 mm | 2318.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 12289.42
Ramaleo para gas 1/2 | 11607.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Excavación a mano material tipo B | 681.62 | 0% | 0% | 0 | 0
MUEBLES SANITARIOS | 47416.79
WC completo Austral | 13692.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Senna con pedestal | 1447.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tarja / lavabo combo Guinea 80x45 | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera con monomando | 5979.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera inserto cerámico | 3255.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero sencillo | 4242.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra | 5242.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel | 4950.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho baño | 1244.52 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 34791.15
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 10349.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 13728.16 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 45313.31
Roseta cerámica | 1472.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Luminaria lagartijera LED | 3219.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 6W Tecnolite | 9168.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 7W Tecnolite | 3104.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante exterior | 19319.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Estaca LED exterior | 7129.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Tira LED | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot exterior 50W | 1897.45 | 0% | 0% | 0 | 0
TIMBRE | 861.34
Timbre inalámbrico con bocina | 861.34 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 24252.36
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Barda de block aparente | 14392.5 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 21640
Limpieza fina para entrega | 14290.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
LOTE 20 M-663 CORSAC-B | 2435578.6 | 0.7617% | 0.7083% | 18551.89 | 17250.068 | -0.05345%
TRABAJOS PRELIMINARES | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2 | 0%
Trazo y nivelación | 9070.2 | 100% | 100% | 9070.2 | 9070.2
EXCAVACIONES | 1855.37 | 100% | 100% | 1855.37 | 1855.37 | 0%
Excavación a mano material tipo B | 1118.55 | 100% | 100% | 1118.55 | 1118.55
Acarreo en carretilla 20 m | 736.82 | 100% | 100% | 736.82 | 736.82
CIMENTACION | 183681.82 | 4.152% | 3.443% | 7626.32 | 6324.498 | -0.7087%
Cimbra perimetral losa de cimentación | 10207.56 | 50% | 15% | 5103.78 | 1531.134
Sistema antitermitas PVC | 5045.08 | 50% | 15% | 2522.54 | 756.762
Hule negro en cimentación | 3100.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico cimentación | 2653.92 | 0% | 30% | 0 | 796.176
Ramaleo eléctrico base-medición a centro de carga | 1452.12 | 0% | 30% | 0 | 435.636
Ramaleo eléctrico exterior | 2404.85 | 0% | 30% | 0 | 721.455
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 30% | 0 | 225.96
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 753.2 | 0% | 30% | 0 | 225.96
Ramaleo hidráulico CPVC 1-1/4" cimentación | 272.37 | 0% | 30% | 0 | 81.711
Ramaleo hidráulico CPVC 1 cimentación | 371.75 | 0% | 30% | 0 | 111.525
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4 cimentación | 2465.07 | 0% | 30% | 0 | 739.521
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2 cimentación | 582.14 | 0% | 30% | 0 | 174.642
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4 cimentación | 1659.62 | 0% | 30% | 0 | 497.886
Ramaleo sanitario PVC 2 cimentación | 87.1 | 0% | 30% | 0 | 26.13
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-1 | 18766.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero contratrabe CT-2 | 11214.79 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla electrosoldada 6-6/8-8 | 5062.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LS | 7598.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Bastón de refuerzo LI | 14734.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Colado losa de cimentación f’c=200 | 50517.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2501.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-1 | 13441.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero zapata ZT-2 | 26888.5 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS, PLANTA BAJA. CASTILLOS Y CERRAMIENTOS | 167033.85
Anclaje de castillos y Columnas PB | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 25106.13 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K3 | 19843.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 2267.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 3146.27 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro K6 | 6981.21 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 21736.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 6832.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 7108.11 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 18986.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta baja | 52446.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Baja | 1637.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para cable poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo para TV poliducto 3/4 | 470.46 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 26683.07
Escalera de concreto armado | 26683.07 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA DE ENTREPISO (viegueta y caseton) | 203007.14
Dala de coronamiento 10cm | 12050.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de coronamiento 12cm | 7601.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-1 | 975.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Trabe TR-2 | 1982.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-1 | 1165.56 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-2 | 11155.31 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-3 | 8306.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Nervadura NR-4 | 1060.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Hacero de refuerzo en nervios #3 | 22015.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #3 | 2269.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de refuerzo long. #4 | 1319.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3628.43 | 0% | 0% | 0 | 0
Acero de Losa Maciza | 1314.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Caseton de 60x60x20cm | 20441.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de entrepiso f’c=200 | 57407.36 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2378.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 33366.23 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra exterior corta losa | 4977.22 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo poliducto eléctrico entrepiso | 5312.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 3/4" | 717.18 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico CPVC 1/2" | 1532.33 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 4" | 402.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario PVC 2" | 476.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
MUROS EN PLANTA ALTA, CASTILLOS Y CERRM. | 226919.92
Anclaje de castillos y Columnas PA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K1 | 28730.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K2 | 13836.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K4 | 4849.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K5 | 7235.14 | 0% | 0% | 0 | 0
Castillo K6 | 3264.93 | 0% | 0% | 0 | 0
Refuerzo de muro | 14238.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-1 | 25086.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento CR-2 | 18304.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Cadena block dala | 20409.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo aparente | 38435.51 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de block planta alta | 51569.72 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo electrico en Muros Planta Alta | 958.56 | 0% | 0% | 0 | 0
LOSA AZOTEA | 126484.85
Cortalosa CL-1 | 7848.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Cortalosa CL-2 | 9347.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 125 | 2564.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 185 | 1710.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 190 | 872.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 205 | 463.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 215 | 1923.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 260 | 1683.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-30 285 | 3634.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 330 | 4115.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 335 | 6948.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Vigueta pretensada V11-40 505 | 7983.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Bovedilla poliestireno azotea | 17107.44 | 0% | 0% | 0 | 0
Malla 66-10/10 losa de compresión | 3974.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Concreto losa de azotea f’c=200 | 27590.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
Cimbra losa de azotea | 24031.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo de poliducto para inst. electrica en azotea | 2196.7 | 0% | 0% | 0 | 0
PRETIL Y ACABADOS DE AZOTEA | 90820.99
Castillo K1 | 4464.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Dala de cerramiento en pretil | 14239.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Muro de ladrillo 7x14x28 | 20649.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Chaflán en azotea | 4296.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Diamante de entortado | 2318.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado exterior Mortermax fino | 5749.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Entortado de Losa | 36613.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 2488.67 | 0% | 0% | 0 | 0
PRIMERA LIMPIEZA DE OBRA | 7350.66
Primera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Primera carga y acarreo de escombro | 1840.86 | 0% | 0% | 0 | 0
IMPERMEABILIZACION | 25050.72
Impermeabilización de pretil Kover 5 años | 3716.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización de losa Kover 5 años | 21333.77 | 0% | 0% | 0 | 0
ALBAÑILERIA | 188894.05
Lavadero de granito | 2170.59 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane general inst. en muros | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane eléctrico 1/2 a 3/4 | 9159.15 | 0% | 0% | 0 | 0
Ranurado y resane hidráulico 1/2 a 1 | 6332.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 2 | 1656.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane sanitario tubería 4 | 261.53 | 0% | 0% | 0 | 0
Resane minisplit tubería 3 | 1615.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 1/4 | 3892.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1 | 103.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 3/4 | 2300.16 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo hidráulico exterior CPVC 1/2 | 697.01 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidráulica | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 4 | 4001.07 | 0% | 0% | 0 | 0
Ramaleo sanitario exterior PVC 2 | 582.17 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria | 574.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Centro de carga muros PB | 5038.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Firme de concreto 8 cm | 19232.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 961.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna 2800 L con instalación | 34476.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Banqueta y huellas de concreto | 7984.25 | 0% | 0% | 0 | 0
Curado de concreto | 399.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Número oficial | 742.91 | 0% | 0% | 0 | 0
Detallado de rodapié exterior | 9692.98 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle de losas y volados acabado fino | 29626.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Detalle fino en muros interiores | 33171.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Jardín interior bajo escalera con pozo de absorción | 13646.86 | 0% | 0% | 0 | 0
ACABADOS EN FACHADA A | 166532.97
Aplanado grueso fachada | 64808.09 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado fino estuco fachada | 38790.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-0102P | 22861.3 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura acrílica 1-1404D | 3311.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Cantera 40x60cm | 17500.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Lambrin de permabase 1 cara | 12951.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Enchapado de Permabase | 3589.26 | 0% | 0% | 0 | 0
Cubierta de Permabase | 2719.7 | 0% | 0% | 0 | 0
APLANADOS Y PINTURA | 211896.68
Yeso pulido en muros | 101452.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Aplanado en muros enjarre grueso | 5107.77 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica OR-W13 SHOELACE | 36924.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica PPUI5-13 Creamy M. | 6597.05 | 0% | 0% | 0 | 0
Pintura vinílica MD-06 Nano White | 15889.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Yeso pulido en plafones | 35433.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Perfilado de puertas y ventanas | 10491.24 | 0% | 0% | 0 | 0
PISOS Y AZULEJOS | 128336.19
AREA SOCIAL | 79508.29 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 66315.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 13192.3 | 0% | 0% | 0 | 0
RECAMARAS | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado aparente de pisos - pulido | 11266.24 | 0% | 0% | 0 | 0
BAÑOS | 34400.62 | 0% | 0% | 0 | 0
Azulejo Mod. Ornamenta 60x30 | 15685.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Impermeabilización en regadera | 844.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Mod. Valparaiso 20x20 | 2869.85 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 3126.61 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 6617.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Fabricacion de nicho decorativo en baños | 2474.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Sardinel en regadera | 2781.14 | 0% | 0% | 0 | 0
ESCALERA | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Piso Adhara 44X89 | 3161.04 | 0% | 0% | 0 | 0
Zoclo Adhara 44X89 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
EXTERIOR | 883.4
Rastrilleo, afine y nivelado de tierra | 883.4 | 0% | 0% | 0 | 0
SEGUNDA LIMPIEZA DE OBRA | 7349.8
Segunda limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Segunda carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0
CANCELERIA PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO | 154174.9
Fijo medidas 0.30x4.90m | 21475.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.60m | 13840.06 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.60x0.40m | 1145.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.54x0.50m | 3817.95 | 0% | 0% | 0 | 0
Fijo medidas 1.40x2.50m | 16703.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.80x1.50m | 12885.57 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 1.40x1.60m | 32070.75 | 0% | 0% | 0 | 0
Ventana Corrediza 0.95x0.40m | 7254.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta corrediza 3.85x2.10m | 38656.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Barandal de Cristal Templado | 6324.91 | 0% | 0% | 0 | 0
CARPINTERIA, PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES | 49448.68
Puerta P-01 de seguridad | 15449.35 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-01 interior | 3869.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-02 interior | 14719.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-03 interior | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Puerta P-04 interior | 8049.89 | 0% | 0% | 0 | 0
VOLADOS, BARANDAL Y ESCALERA | 108723.59
Barandal de Herreria en escalera | 30552.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Escalera de herreria | 38702.99 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en acceso Principal | 18629.74 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.80x0.50m | 9290.03 | 0% | 0% | 0 | 0
Techumbre en 1.40x0.50m | 6899.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Imper con manto prefabricado | 748.28 | 0% | 0% | 0 | 0
Plafon hoja tablaroca std | 1519.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Acabado Woodstock en parte inf. Cubierta | 2380.01 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION ELECTRICA | 104124.45
Alimentación eléctrica base a centro de carga | 12127.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 1x20 A | 3363.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor termomagnético 2x20 A | 1950.38 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador 3 vías | 6835.52 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador doble | 4973.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para apagador sencillo | 7460.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida de alumbrado en losa | 27397.71 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto exterior doble | 3461.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto 220 V | 3911.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble | 20762.55 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para contacto doble área húmeda | 2863.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida TV / telefonía / intercom | 3432.1 | 0% | 0% | 0 | 0
Extractor 4 baño | 1908.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba eléctrica | 3674.2 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA | 60690.93
Tubería condensados PVC 1 | 5970.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubería sanitaria PVC 4 | 3607.47 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera H-444 | 7359.88 | 0% | 0% | 0 | 0
Caja PVC para lavadora | 1322.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida para secadora PVC 4 | 786.65 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para boiler | 1545.82 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para llave de jardín | 431.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavabo | 4637.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para purificación | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavabo | 1865.46 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadero | 711.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadero | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para lavadora | 1422.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para lavadora | 564.32 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para regadera | 2845.6 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para regadera | 1185 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para WC | 1765.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para WC | 2271.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para zinc | 1176.68 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida sanitaria para zinc | 592.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para ventila de baño 2 | 4417.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tubo para minisplit PVC 3 | 2656.08 | 0% | 0% | 0 | 0
Cuadro de medición | 5226.34 | 0% | 0% | 0 | 0
Pozo de absorción 0.50x0.50x0.50 | 1306.58 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba sanitaria final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Prueba hidrostática final | 287.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 19 mm | 2157.4 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida válvula control 13 mm | 2318.73 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para tanque hidroneumático | 663.84 | 0% | 0% | 0 | 0
Salida hidráulica para Active Driver | 742.81 | 0% | 0% | 0 | 0
INSTALACION DE GAS | 12289.42
Ramaleo para gas 1/2 | 11607.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Excavación a mano material tipo B | 681.62 | 0% | 0% | 0 | 0
MUEBLES SANITARIOS | 47416.79
WC completo Austral | 13692.87 | 0% | 0% | 0 | 0
Lavabo Senna con pedestal | 1447.83 | 0% | 0% | 0 | 0
Tarja / lavabo combo Guinea 80x45 | 7359.9 | 0% | 0% | 0 | 0
Regadera con monomando | 5979.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Coladera inserto cerámico | 3255.54 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero sencillo | 4242.66 | 0% | 0% | 0 | 0
Toallero barra | 5242.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Portapapel | 4950.69 | 0% | 0% | 0 | 0
Gancho baño | 1244.52 | 0% | 0% | 0 | 0
EQUIPAMIENTO | 34791.15
Electronivel Rotoplas 5 m | 1197.02 | 0% | 0% | 0 | 0
Manómetro | 1437.48 | 0% | 0% | 0 | 0
Interruptor de presión 30-50 PSI | 431.24 | 0% | 0% | 0 | 0
Tanque hidroneumático FPS-24LX | 7647.39 | 0% | 0% | 0 | 0
Bomba sumergible Dominator 1.2 HP | 10349.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Cisterna prefabricada 2800 L | 13728.16 | 0% | 0% | 0 | 0
LUMINARIAS | 45313.31
Roseta cerámica | 1472.5 | 0% | 0% | 0 | 0
Luminaria lagartijera LED | 3219.96 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 6W Tecnolite | 9168.78 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot 7W Tecnolite | 3104.94 | 0% | 0% | 0 | 0
Arbotante exterior | 19319.76 | 0% | 0% | 0 | 0
Estaca LED exterior | 7129.92 | 0% | 0% | 0 | 0
Tira LED | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
Spot exterior 50W | 1897.45 | 0% | 0% | 0 | 0
TIMBRE | 861.34
Timbre inalámbrico con bocina | 861.34 | 0% | 0% | 0 | 0
OBRA EXTERIOR - BARDA | 24252.36
Murete convencional | 9859.86 | 0% | 0% | 0 | 0
Barda de block aparente | 14392.5 | 0% | 0% | 0 | 0
TERCER LIMPIEZA DE OBRA | 21640
Limpieza fina para entrega | 14290.2 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera limpieza de obra | 5509.8 | 0% | 0% | 0 | 0
Tercera carga y acarreo de escombro | 1840 | 0% | 0% | 0 | 0

## CURVA S BASE
| INICIO | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18 | SEM 19 | SEM 20 | SEM 21 | SEM 22 | SEM 23 | SEM 24 | SEM 25 | SEM 26 | SEM 27 | SEM 28 | SEM 29 | SEM 30 | SEM 31 | SEM 32 | SEM 33 | SEM 34 | SEM 35 | SEM 36 | SEM 37 | SEM 38
SEMANAL PROGRAMADO | 0 | 8251.84 | 56591.48 | 137533.68 | 286436.26 | 426067.55 | 432997.32 | 399305.8 | 287655.57 | 392489.59 | 482050.72 | 468189.67 | 490891.73 | 383096.34 | 370147.27 | 268616.69 | 274156.2 | 206972.4 | 223017.83 | 266052.14 | 506264.07 | 736580.85 | 826605.45 | 702657.14 | 652900.8 | 853117.7 | 816662.6 | 599730.56 | 517153.01 | 440851.67 | 274534.35 | 156240.02 | 115714.52 | 73347.4 | 37913.3 | 10692.22 | 2635.18
LINEA BASE - ORIGINAL | 0 | 8251.84 | 64843.32 | 144676.0386 | 245626.28 | 415713.2011 | 682496.8001 | 1203996.95 | 1552749.69 | 1945239.28 | 2366192.83 | 2834382.5 | 3325274.23 | 3708370.57 | 4078517.84 | 4347134.53 | 4621290.73 | 4828263.13 | 5101280.96 | 5667333.1 | 6173597.17 | 6910178.02 | 7736783.47 | 8439440.61 | 9092341.41 | 9945459.11 | 10762121.71 | 11361852.27 | 11879005.28 | 12319856.95 | 12594391.3 | 12750631.32 | 12866345.84 | 12939693.24 | 12977606.54 | 12988298.76 | 13019319.41
SEMANAL PROGRAMADO | 0 | 8251.84 | 56591.48 | 137533.68 | 286436.26 | 426067.55 | 432997.32 | 399305.8 | 287655.57 | 392489.59 | 482050.72 | 468189.67 | 490891.73 | 383096.34 | 370147.27 | 268616.69 | 377250.42 | 310066.62 | 568139.13 | 478017.56 | 615135.27 | 707585.24 | 826605.45 | 702657.14 | 652900.8 | 853117.7 | 816662.6 | 599730.56 | 517153.01 | 440851.67 | 274534.35 | 156240.02 | 115714.52 | 73347.4 | 37913.3 | 10692.22 | 2635.68
REPROGRAMACIÓN 01 ACUMULADO PROGRAMADO | 0 | 8251.84 | 64843.32 | 144676.0386 | 245626.28 | 415713.2011 | 549341.1735 | 739231.1707 | 1026886.7407 | 1419376.3307 | 1901427.0507 | 2369616.7207 | 2860508.4507 | 3243604.7907 | 3613752.0607 | 3882368.7507 | 4259619.1707 | 4569685.7907 | 5137824.9207 | 5615842.4807 | 6230977.7507 | 6938562.9907 | 7765168.4407 | 8467825.5807 | 9120726.3807 | 9973844.0807 | 10790506.6807 | 11390237.2407 | 11907390.2507 | 12348241.9207 | 12622776.2707 | 12779016.2907 | 12894730.8107 | 12968078.2107 | 13005991.5107 | 13016683.7307 | 13019319.4107
-0.0007
SEMANAL REAL | 0 | 18548.615 | 37030.511 | 108638.1655 | 85790.1085 | 168397.361 | 130936.4125 | 175033.3235
ACUMULADO REAL | 0 | 18548.615 | 55579.126 | 164217.2915 | 250007.4 | 418404.761 | 549341.1735 | 724374.497
|  | 10296.775 | -9264.194 | 19541.2529 | 4381.12 | 2691.5599 | 0 | -14856.6737
TOTAL | 13019319.41
682496.8001
549341.1735
133155.6266
133155.63

## Hoja1
ALTOZANO - METTA - 6 CASAS | 199d | 2026-05-11 | 1/20/27 12:00 |  | ALTOZANO - METTA - 6 CASAS | 199 días | lun 5/11/26 | mié 1/20/27
HITOS IMPORTANTES | 25d | 2026-11-05 08:00 | 2026-10-06 12:00 |  | HITOS IMPORTANTES | 25 días | lun 5/11/26 | mié 6/10/26
LOTE 04 M-661 ARTICO-A | 175d | 2026-11-05 08:00 | 12/16/26 2:00 |  | LOTE 04 M-661 ARTICO-A | 180 días | lun 5/11/26 | mar 12/22/26
LOTE 02 M-661 CORSAC-B | 178d | 5/20/26 11:00 | 2027-04-01 03:00 |  | LOTE 02 M-661 CORSAC-B | 178 días | mié 5/20/26 | lun 1/4/27
LOTE 03 M-661 CORSAC-A | 178d | 5/20/26 11:00 | 2027-04-01 03:00 |  | LOTE 03 M-661 CORSAC-A | 178 días | mié 5/20/26 | lun 1/4/27
LOTE 20 M-663 ARTICO-A | 181d | 5/29/26 3:00 | 1/18/27 12:00 |  | LOTE 20 M-663 ARTICO-A | 181 días | mar 6/2/26 | mié 1/20/27
LOTE 21 M-663 CORSAC-A | 181d | 5/29/26 3:00 | 1/18/27 12:00 |  | LOTE 21 M-663 CORSAC-A | 181 días | mar 6/2/26 | mié 1/20/27
LOTE 22 M-663 CORSAC-B | 174d | 2026-10-06 12:00 | 1/20/27 12:00 |  | LOTE 22 M-663 CORSAC-B | 174 días | mié 6/10/26 | mié 1/20/27
|  | 2026-05-11 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0 |  | 2026-05-11 | 2026-01-20
|  | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0 |  | 2026-05-11 | 2026-06-10
|  | 2026-05-11 | << | 2026-12-22 | #VALUE! |  | 2026-05-11 | 2026-12-22
|  | 2026-05-20 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 0 |  | 2026-05-20 | 2026-01-04
|  | 2026-05-20 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 0 |  | 2026-05-20 | 2026-01-04
|  | 2026-05-29 | 2026-01-18 | 2026-01-20 | 2 |  | 2026-06-02 | 2026-01-20
|  | 2026-05-29 | 2026-01-18 | 2026-01-20 | 2 |  | 2026-06-02 | 2026-01-20
|  | 2026-06-10 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 0 |  | 2026-06-10 | 2027-01-20