## Metas Semana 07
Actividad | Responsable | Lote
Llenar Checklist de calidad previo a colado - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Colado de losa de cimentación - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Inicio de pegado de ladrillo en Muros - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Inicio de colado de castillos en Muros - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Terminar instalaciones hidrosanitarias - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Terminar Instalaciones de Gas - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Suministrar complemento de reglas - Cimbra perimetral - L03 | Ing. Marco de la Cruz | L03
Colado de cadenas de cerramiento - L04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Suministro de cimbra y colado de columnas - L04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Suministrar Acero para cimentación Lotes 21, 22 | Ing. Marco de la Cruz | General
Terminar el 100% de excavaciones en Lotes 20, 21 y 22 | Ing. Luis Santacruz | General
Incremento en Fuerza de Trabajo General | Ing. Luis Santacruz | General