## Metas Semana 08
Actividad | Responsable | Lote
Colado de columnas cochera (Actividad Crítica esta semana) - L04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Terminar de colar cadenas de cerramiento - L04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Suministro de Vigetas losa Entrepiso - L04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Suministrar resto de cimbra metálica - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Fumigar Lote - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Colocar Hule Negro - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Colocación de Acero en sitio - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Colado de Losa de Cimentación - L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Llegar muros a nivel de cerramiento - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Suministrar Armex para cadenas de cerramiento - L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Colocar tubería de Gas en sitio - L22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Iniciar a colocar tuberías Hidráulicas y Sanitarias en Sitio - L22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Suministro de Acero L22 | Ing. Marco de la Cruz | L22
Suministro de material de Plomeria - L21 | Ing. Marco de la Cruz | L21
Inicio de Zanjas de Plomería - L20 | Ing. Luis Santacruz | L20
Pedido de Materiales adecuados para la semana DIA LUNES | Ing. Marco de la Cruz | General