NOTA #009
01 / JUN / 26

Departamento de urbanización, por parte de Altozano, está revisando los lotes 20, 21 y 22 manzana 663, ya que son lotes con terreno irregular, colocarán puntos topográficos para trazo. Contratista está en espera de puntos topográficos.

METTA
Ing. Luis Santacruz

NOTA #010
01 / JUN / 26

El día de hoy se realizaron las pruebas Hidrostáticas y de Hermeticidad para las tuberías de agua y drenaje previo al colado de la losa de cimentación del Lote 04 Manzana 661, dando positivas.

METTA
Ing. Luis Santacruz

NOTA #011
01 / JUN / 26

El día de hoy ser realizó el Colado de la losa de cimentación del Lote 04 Manzana 661. Se revisó previamente con checklist de control de calidad temas como el armado de acero, nivelación de cimbra, hule negro, calzado de malla, arranques de castillos, salidas hidro-sanitarias y de gas. El concreto utilizado fue el señalado por el proyecto: f’c200kg/cm2 tiro directo, revenimiento 14cm. El laboratorio del desarrollador estuvo presente. Se vaciaron un total de 9.5m3. La concretera que suministró el concreto fue CEMEX.

METTA
Ing. Luis Santacruz

NOTA #012
02 / JUN / 26

Con fecha del día de hoy, se recibieron por parte de la coordinación de obra de Altozano los puntos de referencia correctos para el correcto trazo de los lotes con medidas irregulares que son: Lotes 20, 21 y 22 de la manzana 663

METTA
Ing. Luis Santacruz

NOTA #013
02 / JUN / 26

Se asienta en bitácora que los puntos definitivos de trazo correspondientes a los terrenos irregulares de los lotes 20, 21 y 22 de la manzana 663 fueron entregados 22 días naturales posteriores a la fecha de inicio contractual. Si bien se realizaron previamente algunos intentos de trazo, la definición correcta y definitiva de los mismos se obtuvo con el desfase antes señalado.

En el programa de ejecución del contratista se contemplaba un inicio escalonado de los trabajos en dichos lotes; sin embargo, la demora en la entrega de los puntos de trazo ha impactado directamente la secuencia de actividades prevista, por lo que resulta necesaria una reprogramación de los trabajos, estimándose un ajuste mínimo de cinco (5) días naturales para cada uno de los lotes 20, 21 y 22.

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez

NOTA #014
08 / JUN / 26

Con fecha de hoy, se ingresa a revisión la Estimación 03 de los trabajos ejecutados por el contratista, correspondiente al periodo del 28 de mayo al 02 de junio

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez

NOTA #015
08 / JUN / 16

La coordinación de obra de parte de Altozano solicita al contratista la colocación del tapial perimetral de malla-sombra verde en los lotes que corresponde al contratista Metta.

METTA
Ing. Luis Santacruz

NOTA #016
09 / JUN / 16

El día de hoy, se realizaron los trabajos de colocación de tapial perimetral de malla sombra y barrotes de madera sobre los lotes correspondientes, así como también en el área de bodega asignada al contratista, quedando todo conforme al reglamento interno de seguridad y salud de Altozano

METTA
Ing. Luis Santacruz

NOTA #017
09 / JUN / 26

Con fecha de hoy, se asienta en bitácora el Inicio de la actividad: pegado de ladrillo térmico para muros de Lote 04 manzana 661 conforme a proyecto y programa de obra

NOTA #018
09 / JUN / 26

Con fecha de hoy, se ingresa a revisión la Estimación 04 de los trabajos ejecutados por el contratista, correspondiente al periodo del 08 al 09 de junio

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez

NOTA #019
11 / JUN / 26

Se asienta en bitácora que, mediante correo electrónico recibido por parte de la contratante, se solicitó la cancelación y refacturación de documentos previamente emitidos, debido a una corrección administrativa relacionada con la aplicación de IVA exento. Dicha solicitud fue recibida un día antes de la fecha en que se tenía contemplado el pago correspondiente a la estimación No. 03, motivo por el cual ésta fue excluida del proceso de pagos de la semana en curso, difiriéndose su liquidación hasta la siguiente semana.

Se deja constancia de que el contratista ha venido cumpliendo en tiempo y forma con la ejecución de los trabajos y con la presentación de las estimaciones correspondientes. Asimismo, se hace notar que ésta es la segunda ocasión en que el flujo de pago se ve afectado por situaciones administrativas internas ajenas al contratista.

Considerando que el presente contrato se ejecuta sin anticipo y que la continuidad de los trabajos depende del cumplimiento oportuno de los flujos semanales establecidos, se solicita nuevamente el ajuste del programa de obra por una afectación mínima de 7 días naturales, con el objeto de mantener la viabilidad financiera y operativa del proyecto.

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez

NOTA #020
15 / JUN / 26

Se asienta en bitácora que, con fecha de hoy, se recibió vía correo electrónico por parte de la Coordinación de Obra de la contratante una nueva revisión del proyecto estructural, en la cual se modifican los armados de acero de la losa de entrepiso respecto al proyecto previamente proporcionado.

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez

NOTA #021
15 / JUN / 26

Con fecha de hoy, se ingresa a revisión la Estimación 05 de los trabajos ejecutados por el contratista, correspondiente al periodo del 10 al 16 de junio

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez