NOTA #001
11 / MAY / 26

Con fecha del 11 de mayo del 2026 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se procedió a la apertura de la presente bitácora de obra correspondiente al contrato: 0200-C08-ANT-HER-JP-ESPINOSA – CASA ZORRO entre Grupo Altozano SAPI de CV y Juan Pablo Espinosa Olguín (Grupo Metta) con objeto: construcción de seis casas Cluster Zorro con los siguientes lotes y modelos:

- Lote 02 – MZA – 661 – Corsac B

- Lote 03 – MZA – 661 – Corsac A

- Lote 04 – MZA – 661 – Ártico A

- Lote 20 – MZA – 663 – Ártico A

- Lote 21 – MZA – 663 – Corsac A

- Lote 22 – MZA – 663 – Corsac B

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez

ALTOZANO.

NOTA #002
11 / May / 26

Se inició lote 20, 21 y 22 con trazos.

Se observó que los lotes son irregulares, por lo que se solicitó un despiece para el correcto trazo.

Metta
Ing. Luis Santacruz

ALTOZANO.

NOTA #003
13 / May / 26

Sigue pendiente el despiece de los lotes 20, 21 y 22, manzana 663, por lo que la supervisión de Altozano nos indicó iniciar con lotes 02, 03 y 04, manzana 661. Se revisó escuadra.

METTA
Ing. Luis Santacruz

ALTOZANO.

NOTA #004
15 / May / 26

En la visita de hoy 15 de mayo de 2026, la supervisión de Altozano nos solicitó la colocación de tapial de protección de los lotes y nos indicó que se generaría una orden de trabajo para el cobro de los mismos.

Metta
Ing. Marco De La Cruz

ALTOZANO.

c