## Metas Semana 02
Actividad | Responsable | Lote
Recepción del despiece de L 20, 21 y 22 para continuar trazos | Ing. Luis Santacruz | General
Continuar trazo y nivelación pendiente en Lotes MZA 663 | Ing. Luis Santacruz | General
Iniciar excavación de cimentación en Lotes con trazo concluido | Ing. Luis Santacruz | General
Habilitado de acero para cimbra perimetral (Lote 20) | Ing. Luis Santacruz | L20
Gestionar orden de trabajo para tapial perimertral de malla | Ing. Marco de la Cruz | General