## Metas Semana 03
Actividad | Responsable | Lote
Recepción de puntos de Lotes 20, 21 y 22 | Ing. Luis Santacruz | General
Continuar trazo y nivelación pendiente en Lotes MZA 663 | Ing. Luis Santacruz | General
Instalaciones Hidro-sanitarias Lote 04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Instalaciones de Gas Lote 04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Fumigación Lote 04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Colocación de acero en Lote 04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Liberación de inst., niveles previo a colado para Lote 04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Suministro de acero para cimentación Lotes 02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Suministro de acero para cimentación Lotes 02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Suministro de material de Gas LP en Lotes 02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Suministro de material de Gas LP en Lotes 03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Suministro de material de Instalaciones Hidro Sanitarias L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Suministro de material de Instalaciones Hidro Sanitarias L03 | Ing. Luis Santacruz | L03