## Metas Semana 04
Actividad | Responsable | Lote
Colado de losa de cimentación Lote 04 | Ing. Luis Santacruz | L04
Continuar trazo y nivelación pendiente en Lotes MZA 663 | Ing. Luis Santacruz | General
Suministro de acero para cimentación Lotes 02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Suministro de acero para cimentación Lotes 03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Suministro de material de Gas LP en Lotes 02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Suministro de material de Gas LP en Lotes 03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Suministro de material de Inst. Hidro Sanitarias L02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Suministro de material de Inst. Hidro Sanitarias L03 | Ing. Luis Santacruz | L03
Habilitado de acero en losa de cimentación Lotes 02 | Ing. Luis Santacruz | L02
Habilitado de acero en losa de cimentación Lotes 03 | Ing. Luis Santacruz | L03