## Metas Semana 05
Actividad | Responsable | Lote
Terminación de Instalaciones Hidro-Sanitarias | Ing. Luis Santacruz | L02
Terminación de sistema anti-termita | Ing. Luis Santacruz | L02
Instalación de cimbra perimetral | Ing. Luis Santacruz | L02
Instalación de hule negro | Ing. Luis Santacruz | L02
Instalación de acero | Ing. Luis Santacruz | L02
Colado de losa de cimentación | Ing. Luis Santacruz | L02
Terminación de Instalaciones Hidro-Sanitarias | Ing. Luis Santacruz | L03
Suministro de acero de la semana | Metta Admin. | General
Excavaciones en Lote 22 | Ing. Luis Santacruz | L22
Trazo Lote 21 | Ing. Luis Santacruz | L21
Excavaciones en Lote 20 | Ing. Luis Santacruz | L20
Limpieza y orden en obra | Ing. Luis Santacruz | General
Ingreso y facturación de estimación 04 | Ing. Marco de la Cruz | General